## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/02 11:00 | 2019/09/02 17:30 | 整體試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿費: $1500
2019-09-03(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 整體試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿費: $1500
2019-09-04(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 整體試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/04 00:00 | 2019/09/04 00:00 | 10hp抽水機口徑測量 台電送件
2019-09-05(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/05 10:00 | 2019/09/05 16:30 | 整體試車 竣工 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-09-06(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:30 | 公司數量清點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-07(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/07 09:00 | 2019/09/07 17:30 | 線槽施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,黃勝仁,胡范英俊,賴彥霖
2019-09-09(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/09 10:00 | 2019/09/09 11:00 | 國營會缺失改善完成討論 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 王麗娟,賴彥霖 | 停車費: $20
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/09/09 14:00 | 2019/09/09 16:30 | 裕隆加壓站比流器規格查看
2019-09-10(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/09/10 10:00 | 2019/09/10 11:30 | 驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/10 12:00 | 2019/09/10 13:00 | 勘查
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/10 14:15 | 2019/09/10 17:30 | 公司材料清算
2019-09-11(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/11 10:30 | 2019/09/11 17:30 | 與監工點數量 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 | 加油: $1203
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/11 00:00 | 2019/09/11 00:00 | 蘭潭PLC監控會勘
2019-09-12(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/09/12 09:30 | 2019/09/12 17:30 | 與監工數量清點 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 | 烤肉用品: $2374
2019-09-16(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/16 09:00 | 2019/09/16 10:30 | 材料數量清點及採購 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊政賢
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/16 10:00 | 2019/09/16 12:00 | 政賢 蘭潭PLC拷貝 公園路燈查修
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/16 14:00 | 2019/09/16 17:30 | 竣工圖製作
2019-09-17(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 路燈線路查修及臨時線路施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-09-18(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/18 09:30 | 2019/09/18 17:30 | 既設配電盤及線路拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊政賢,洪啟修,賴彥霖,謝承宏,黃春宏,胡范英俊
2019-09-19(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/19 09:30 | 2019/09/19 11:00 | 現場會勘 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/09/19 11:00 | 2019/09/19 12:00 | 竣工圖蓋章
| 其他 | 2019/09/19 00:00 | 2019/09/19 17:30 | 公司文書處理
2019-09-20(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/20 11:00 | 2019/09/20 17:30 | 無線傳訊器測試 管線測量 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-09-21(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/21 09:00 | 2019/09/21 17:30 | 水里路燈及管線安裝x4 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,蕃友秀,張堯彰,黎大揚,蔡清池,陽文景,蕃友謙
2019-09-23(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/23 10:00 | 2019/09/23 17:30 | 開工協調會 管路尺寸測量 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,謝承宏
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/09/23 00:00 | 2019/09/23 00:00 | 缺失改善
2019-09-24(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/24 09:30 | 2019/09/24 17:30 | 線槽固定架施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,黃春宏
2019-09-25(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/25 09:10 | 2019/09/25 17:30 | DI1000mm管吊放 線槽安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-09-26(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 配電盤拆除吊運 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁,洪啟修 | 加油: $1263
2019-09-27(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/27 09:10 | 2019/09/27 17:30 | 閥類吊運 線槽施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 謝承宏,黃春宏,洪啟修 | 螺絲: $254 加油: $1800
2019-09-30(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/30 09:30 | 2019/09/30 17:30 | 流量計及DI管路安裝 不鏽鋼水槽吊裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 謝承宏,黃春宏,洪啟修