## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 工程標案文書處理 | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 神岡 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/02 09:00 | 2018/10/02 17:30 | 台電報竣 通訊拉線 操作機拆除 | 自來水缺電氣負責人報竣失敗 1.25x2c隔離線70米 | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 又 俊 | 高壓電單: $300
2018-10-03 | 工程標案文書處理 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 南州 中油 樟湖文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/04 10:00 | 2018/10/04 17:30 | 與顏老闆數量清點 6500公升油桶加油 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 淵
2018-10-05 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 10:00 | 2018/10/05 11:30 | 開工協調會 看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 淵
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 17:30 | 6500公升+900公升油桶加油
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 13:00 | 2018/10/08 15:30 | 勞安人員現場督導 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 淵 銓 榕 綸 宏 善 | 加油: $1300
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 備料 路面切割
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | （中油水源站) 路面開挖切割 管路洗孔 （九曲堂) 組盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 淵 榕 綸 銓 宏 善
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 07:00 | 2018/10/10 16:00 | 九曲堂配管施工 泰安2號井DI管路繪製 | pvc2"28只 1"70只 | ALV-0065 | 0 | 是 | 淵 銓 綸 榕 宏 善 | 水電材料: $7529 水電材料: $1523 水電材料: $1050 加油: $400
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 路面開挖及CLSM回填 接地配管施工 豎軸式抽水機吊裝 | pvc管1" 2" 2"半 接地棒19mm 3m長6只 CLSM 16M | ALV-0065 | 0 | 是 | 淵 銓 榕 綸 宏 善 | 五金: $504 水電材料: $1092 水電材料: $823 挖土機: $23100
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 路面清洗 中油路面及九曲堂管路水泥施工 pvc配管 配電盤搬運安裝 | 水泥210 3.5m | AWR-6125 | 0 | 是 | 榕 綸 宏 善 | 銓 淵 回家 住宿費: $19260
2018-10-13 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/13 09:00 | 2018/10/13 18:30 | 即設變電站基礎打除開挖（協力廠商) 配管接地施工 | 接地棒 19mm 3m長3只 pvc管 4" 4m 3"18m 1"半24m 1"60m 6分52m | AWR-6125 | 0 | 否 | 綸 榕 宏 善
2018-10-15 | 工程標案文書處理 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 神岡3號di管件叫貨 員林湖水路開工協調會 文書處理 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 綸
2018-10-16 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/16 09:30 | 2018/10/16 16:50 | 新設基礎台施工（協力廠商) 圍籬腳座預埋 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宏 | 延長線: $998
2018-10-17 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/17 09:30 | 2018/10/17 17:30 | 台電報竣 操作機移裝 缺失改善（顧站人員) 材料撤收 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 榕 又 宏 | 模板: $5040 汽車加油: $1472 發電機加油: $11575
2018-10-18 | 工程標案文書處理 | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 公司文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-19 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/19 09:30 | 2018/10/19 17:30 | 流量計窨井路面切割及管路勘查 廢水盤照光按鈕更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 宏
2018-10-20 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 公司備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 淵 | 道路切割機加油: $175 加油: $1148 加油: $500 加油: $1495
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 公司備料
2018-10-22 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/22 13:00 | 2018/10/22 17:30 | 鋁線槽施工 濾波器安裝 制水閥 逆止閥 伸縮拉桿安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 淵 榕 宏 秀 | 住宿費: $2440
2018-10-23 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 16:00 | 拉線 | XLPE38x3c 129m pvc22x1c 129m pvc2x3c 129m pvc2x16c 129m XLPE5.5x4c 65m | AWR-6125 | 0 | 是 | 榕 淵 宏 秀 | 噴漆: $60 五金材料: $772 住宿費: $2500
2018-10-24 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | DI管及管路安裝 井口切割 | 自湧井問題一堆協調 | AWR-6125 | 0 | 是 | 榕 淵 宏 秀 | 住宿費: $2500 橡膠墊片: $945
2018-10-25 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 自湧井問題區處開會協調 井蓋板出線孔找廠商修改 材料詢問 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 榕 淵 宏 秀 | 住宿費: $2500 五金材料: $452 加油: $1350 掃把 刷子: $70
2018-10-26 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 20:00 | 自湧井抽水切割及焊接 抽水機及揚水管.水位電極安裝 DI管路閥類流量計安裝 | 誠憶焊接工支援一名 抽水機購買一台 | 691-S8 | 3 | 否 | 淵 榕 宏 秀 | 誠憶焊接工午餐及涼水: $100 牙條: $966 砂輪片: $400 210混泥土: $3113 加油: $2000
2018-10-29 | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/10/29 10:00 | 2018/10/29 14:30 | 開工協調會 看現場 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 銓
| 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2018/10/29 10:00 | 2018/10/29 14:30 | 開工協調會 看現場
2018-10-30 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/30 09:00 | 2018/10/30 17:30 | 500管路路面開挖 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 淵 榕 宏 | 挖土機司機午餐: $100
2018-10-31 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/10/31 10:30 | 2018/10/31 11:30 | 現場會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1320 模板: $5040 加油: $1492 油漆: $1400