## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/02 09:00 | 2020/11/02 18:30 | 遮雨棚拆除及運棄 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $1201
2020-11-03(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 09:00 | 2020/11/03 17:30 | 低強度混凝土施工 接地施工 | 低強度20m | AWR-6125 | 2 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $970
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/03 00:00 | 2020/11/03 20:00 | 文書處理
2020-11-04(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 09:30 | 2020/11/04 17:30 | 電錶箱及線路拆除更新 拉線 | XLPE 125*1c 80*1c 38*4c | 691-S8 | 2 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,詹季達 | 加油: $893
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/04 00:00 | 2020/11/04 19:30 | 文書處理
2020-11-05(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/05 09:30 | 2020/11/05 17:30 | 管路開挖配管及基礎放樣 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀 怪手午餐: $200
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 00:00 | 2020/11/05 00:00 | 物料領料吊運至工地
2020-11-06(五) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/06 11:00 | 2020/11/06 17:30 | 操作機設定 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油: $1048
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 09:00 | 2020/11/06 00:00 | 尺寸測量
| 公共工程 | 2020/11/06 00:00 | 2020/11/06 00:00 | 寶山加藥保養
2020-11-07(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/07 00:00 | 2020/11/07 00:00 | 馬達拉線 | XLPE 150*1c 100*1c | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,黃春宏,詹季達,蕃友謙,賴彥霖,吳至善 | 秀 加油: $911
2020-11-09(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/09 10:00 | 2020/11/09 17:30 | 開會 管材測量訂料 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 監工午餐: $95
2020-11-10(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 09:00 | 2020/11/10 17:30 | 趕工協調會 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀 怪手午餐: $95
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/10 00:00 | 2020/11/10 00:00 | 深井配管施工
2020-11-11(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/11 09:00 | 2020/11/11 17:30 | 開挖及配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀
2020-11-12(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/12 09:00 | 2020/11/12 17:30 | 管路開挖及配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 怪手午餐: $210 外包鐵工飲料: $75 加油: $800
2020-11-13(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/13 09:00 | 2020/11/13 17:30 | 管路開挖及配管施工 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 怪手午餐: $210 吊車: $4200 租屋電費: $1156 租屋水費: $140
2020-11-14(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/14 09:00 | 2020/11/14 17:30 | 材料吊運 既設箱體 路燈拆除清運 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 秀 加油: $1275
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/14 00:00 | 2020/11/14 00:00 | 管夾更換
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/14 00:00 | 2020/11/14 00:00 | 管夾更換