## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/03 00:00 | 2019/06/03 17:30 | 技師蓋章 台電送資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 低壓電單: $200 高壓電單: $600
2019-06-04(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 公司 數量清算 竣工圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/04 00:00 | 2019/06/04 00:00 | 管線圖設計
2019-06-05(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 公司 管件圖設計及尋找管件及備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/06/06 09:30 | 2019/06/06 17:30 | 初驗 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 公司教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/11 11:30 | 2019/06/11 17:30 | MP1盤 MP2盤 INV盤 儀控盤 水質盤 接地箱 接線箱J1安裝 J2.3.4.5基礎台施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀,吳至善 | 210水泥: $2363 水電材料: $98