## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 18:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 公司 數量清算 竣工圖施作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/12 10:00 | 2019/02/12 17:30 | 與土木包商現場會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 張堯彰
2019-02-13(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/13 09:30 | 2019/02/13 17:30 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,陳宥榕
2019-02-14(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 公司數量清算 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 公司 抽水機管件備料