## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/01 08:30 | 2021/04/01 17:30 | 氯化鐵加藥機及管路拆除及更新 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,蕃友謙,施清淵 | 五金: $36 五金: $1126
2021-04-02(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/02 08:30 | 2021/04/02 17:30 | 南池氯化鐵加藥機及管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善,蕃友謙
2021-04-03(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/03 08:30 | 2021/04/03 17:30 | 臨時棉紗管撤除 氯化鐵棉紗管臨時安裝及拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,蕃友謙 | 加油: $1200
2021-04-06(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/06 10:30 | 2021/04/06 17:30 | 氯化鐵管路施工 加藥機配線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,謝承宏,吳至善,施清淵 | 秀
2021-04-07(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/07 09:00 | 2021/04/07 17:30 | 設備測試 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-04-08(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/08 09:00 | 2021/04/08 17:30 | 抽水機打水測試 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-04-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 08:30 | 2021/04/09 18:00 | 氯化鐵棉紗管安裝 盤內配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,吳至善,楊政賢,謝承宏 | 秀 加油: $1300
2021-04-10(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 氯化鐵棉紗管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施清淵,謝承宏,吳至善 | 秀
2021-04-12(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/12 10:00 | 2021/04/12 17:30 | 氯化鐵加藥機棉紗管安裝及測試 南北後加氯375加藥機棉紗管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙,謝承宏,施清淵,吳至善 | 秀
2021-04-13(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 氯化鐵新設加藥機使用既設拆除及移裝 D棟次氯酸鈉超音波線路移至E棟 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,謝承宏,楊政賢,吳至善 | 秀
2021-04-14(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 氯化鐵AB棟超音波移至C棟配管配線施工 既設棉紗管拆除撤收 加藥機移裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,謝承宏,蕃友謙,吳至善,楊政賢 | 秀
2021-04-15(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 既設拆除PVC管及棉紗管運至廢料場 環境整理 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 謝承宏,蕃友謙,吳至善 | 秀 餐費: $1430
2021-04-16(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 棉紗管銜接接頭更換PVC材質 移裝加藥機測試 材料整理撤回 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏,蕃友謙,楊政賢,吳至善 | 秀
2021-04-17(六) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/17 10:00 | 2021/04/17 17:30 | 材料運至工地 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/17 00:00 | 2021/04/17 00:00 | 會勘
2021-04-19(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/04/19 10:00 | 2021/04/19 17:30 | 會勘 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/19 00:00 | 2021/04/19 00:00 | 物料領料 工地圍籬安裝
2021-04-20(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/20 09:30 | 2021/04/20 17:30 | 管線及箱體拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 加油: $1230 加油: $1040 加油: $59
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/20 00:00 | 2021/04/20 00:00 | 會勘
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/20 00:00 | 2021/04/20 00:00 | 配水池把水抽掉
2021-04-21(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/21 09:30 | 2021/04/21 14:30 | 數量清點 出發台東 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 秀 住宿費: $700
2021-04-22(四) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/04/22 00:00 | 2021/04/22 00:00 | 池上抽水機更換 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 秀 住宿費: $1400 雨傘雨衣: $2365 加油: $1550
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/22 09:00 | 2021/04/22 17:30 | 開工協調會
2021-04-23(五) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 關山加藥機更換及測試 返程 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $1289
2021-04-24(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 備料及資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-26(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 00:00 | 臨時管路抽水機配電盤及線路施工測試 抽水桶安裝 |  | AWR-6125 | 23 | 否 | 施清淵,蕃友謙,謝承宏,賴彥霖,黃春宏,黃威霖,吳至善,詹季達,胡范英俊,陽文景 | 秀 加油: $1000
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 09:00 | 2021/04/28 20:00 | 窨井開挖及擋土支撐 零星事項 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,吳至善 | 秀 怪手午餐: $100 加油: $4761 加油: $4760
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 09:00 | 2021/04/29 17:30 | 深井臨時線路管路pvc3”開挖施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏,施清淵,吳至善,胡范英俊,黃春宏,陽文景 | 秀 怪手午餐: $100 加油: $9520
2021-04-30(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/30 09:00 | 2021/04/30 17:30 | 配電盤開挖及配管 臨時管路300安裝 窨井施做 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,陽文景,胡范英俊,黃威霖 | 秀 五金: $546 五金: $752 土木及管線怪手午餐: $1050 發電機加油: $9520 發電機加油: $14280