## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:30 | 2020/02/03 14:00 | 福興場vcb更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,楊鎧綸,陳浚騰,洪啟修
| 其他 | 2020/02/03 00:00 | 2020/02/03 00:00 | 公司備料 司馬鞍 部興
2020-02-04(二) | (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2020/02/04 10:00 | 2020/02/04 17:30 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/04 00:00 | 2020/02/04 00:00 | 缺失改善
2020-02-05(三) | 工程標案文書處理 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 09:00 | 2020/02/06 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰,謝和言,張名範
2020-02-07(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/07 09:00 | 2020/02/07 17:30 | 總處抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 賴彥霖,施清淵,王麗娟
2020-02-10(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/10 09:00 | 2020/02/10 17:30 | 總處缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友謙,胡范英俊,吳至善 | 盆子: $220
| (宇)7區-潮州深井導水管工程-機電 | 2020/02/10 00:00 | 2020/02/10 00:00 | 查修
2020-02-11(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 深井pvc配管及di管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏,蕃友謙,胡范英俊 | 挖土機: $6825
2020-02-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 09:30 | 2020/02/12 17:30 | 國營會抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施清淵,王麗娟,賴彥霖,吳至善,楊政賢