## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/02 09:20 | 2019/12/02 17:30 | DI管路及閥類.流量計安裝 管路固定台模板施工 配電盤遮雨棚施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-12-03(二) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/03 09:00 | 2019/12/03 17:30 | 看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林彥誠,謝承宏,黃春宏,蕃友秀 | 水電材料: $32 水電材料: $180
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 00:00 | 2019/12/03 00:00 | 固定台水泥灌漿 壓力管路安裝
2019-12-04(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/04 10:00 | 2019/12/04 15:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 | 自來水午餐: $575
2019-12-05(四) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/05 09:15 | 2019/12/05 17:30 | 2.4號桶查線路及配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,洪啟修,黃春宏,謝承宏,蕃友秀,吳至善 | 加油: $1130
2019-12-06(五) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/06 09:15 | 2019/12/06 17:30 | 2.4號桶配管拉線 | 0.75x24c 80m 0.75x16c 14m .16m.55m 0.75x10c 32m 0.75x4c 18m.3.5m | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,吳至善,洪啟修,謝承宏
2019-12-07(六) | 工程標案文書處理 | 2019/12/07 08:00 | 2019/12/07 17:30 | 司馬鞍及萬丹文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/09 09:30 | 2019/12/09 17:30 | 操作機及抽水機風扇拉線 | XLPE3.5x4c 182m 179m 176m 172m pvc1.25x10c 182m 176m 172m 40m 1.25x2c隔離線 182m 176m 172m 60m | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊,謝承宏,洪啟修,黃春宏
2019-12-10(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/12/10 09:30 | 2019/12/10 10:40 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,黃春宏,謝承宏,黃勝仁,蕃友謙,蕃友秀 | 加油: $753
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 12:15 | 2019/12/10 16:30 | 電源線拉線 | pvc100x1c 190mx3
| 其他 | 2019/12/10 17:30 | 2019/12/10 18:30 | 詠星查修
2019-12-11(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/11 10:30 | 2019/12/11 11:30 | 現場會勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/11 14:00 | 2019/12/11 16:00 | 初驗及教育訓練
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/11 16:30 | 2019/12/11 17:00 | 七區蓋章
2019-12-12(四) | 其他 | 2019/12/12 10:30 | 2019/12/12 15:00 | 寶山加藥保養 新竹發電機日光燈掉落固定 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $800
2019-12-13(五) | 其他 | 2019/12/13 10:00 | 2019/12/13 17:30 | 中聯看現場 公司司馬鞍備料 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-12-16(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/16 00:00 | 2019/12/16 17:30 | DI管路及閥類安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,謝承宏,吳至善 | 加油: $2057
2019-12-17(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 路面開挖 配管施工 DI管路及閥類安裝 | pvc 1”20m x4 2”20mx2 sus 4分18m | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏,吳至善 | 挖土機午餐: $105 五金: $610
2019-12-18(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/18 09:00 | 2019/12/18 12:00 | 縣政府查核 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/18 14:30 | 2019/12/18 18:00 | 台電外線施工
2019-12-19(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/19 09:20 | 2019/12/19 17:30 | 拉線 配電盤、壓力箱、接線箱吊裝線路銜接 | 光纖 xlpe14x3c 2x4c pvc0.75x24 隔離線1.25x2c | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,蕃友謙,謝承宏,吳至善,洪啟修,黃勝仁 | 加油: $2000
2019-12-20(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/20 09:15 | 2019/12/20 17:30 | 接線 光纖熔接 功能測試 遮雨棚施工 數量清算 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏,黃春宏,蕃友秀,吳至善
2019-12-23(一) | 其他 | 2019/12/23 09:30 | 2019/12/23 15:30 | 中埔沄水村案 DI管路開挖施工 自備桿安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,吳至善,施清淵,謝承宏 | 監工午餐: $90 怪手午餐: $90
2019-12-24(二) | 請假 | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 12:00 | 特休 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/12/24 12:00 | 2019/12/24 17:30 | 文書處理
2019-12-25(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/25 09:20 | 2019/12/25 17:30 | 烤漆浪板追加會勘數量測量訂料及載料 水位計箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-12-26(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/26 09:20 | 2019/12/26 17:30 | 遮雨棚烤漆浪板施工（追加） 路燈安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏,蕃友秀,吳至善
2019-12-27(五) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2019/12/27 10:30 | 2019/12/27 17:30 | 現場會勘 勞安設備拍照 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀 | 水電材料電容器: $158 加油: $1350
| 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2019/12/27 00:00 | 2019/12/27 00:00 | 現場會勘勞安設備拍照
| 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/12/27 00:00 | 2019/12/27 00:00 | 勞安設備拍照
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/27 00:00 | 2019/12/27 00:00 | 勞安設備拍照
2019-12-30(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/30 11:00 | 2019/12/30 17:30 | 深井流量計安裝 配水池接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,謝承宏,黃春宏,蕃友秀,吳至善
2019-12-31(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 深井 開挖配管及接地施工 抽水機及揚水管線路吊裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏,蕃友秀,謝承宏 | 怪手: $6300 怪手及吊車司機午餐: $200