## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/03 00:00 | 2019/06/03 17:30 | 技師蓋章 台電送資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 低壓電單: $200 高壓電單: $600
2019-06-04(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 公司 數量清算 竣工圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/04 00:00 | 2019/06/04 00:00 | 管線圖設計
2019-06-05(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 公司 管件圖設計及尋找管件及備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/06/06 09:30 | 2019/06/06 17:30 | 初驗 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 公司教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/11 11:30 | 2019/06/11 17:30 | MP1盤 MP2盤 INV盤 儀控盤 水質盤 接地箱 接線箱J1安裝 J2.3.4.5基礎台施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀,吳至善 | 210水泥: $2363 水電材料: $98
2019-06-12(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 儲藥桶吊裝x3 遮雨棚安裝 電源側拉線 XLPE150 1cx3 pvc30 1cx1 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,吳至善,蕃友秀
2019-06-13(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 台電送電 拉線 | XLPE5.5X3 J1 52M 大門LED 56m 藥桶LED 21M pvc 2x3c 大門LED 56m 藥桶 21m 光纖線單膜4c 385m XLPE 50x1c 246m PVC 30x1c 240m mp1至mp2 | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,蕃友秀,黃春宏
2019-06-14(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 14:00 | 拉線 取樣馬達安裝 | XLPE5.5x3c pvc2x3c 21m | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,蕃友秀,黃春宏
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/14 15:00 | 2019/06/14 16:00 | 配電盤開關規格查看及繪圖
2019-06-17(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/17 12:20 | 2019/06/17 17:30 | 加藥過濾桶管路修改 台電送件 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友秀
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/06/17 11:20 | 2019/06/17 11:30 | 驗收文件蓋章
2019-06-18(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/06/18 10:00 | 2019/06/18 12:00 | 開工協調會及現場勘查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/18 14:00 | 2019/06/18 16:00 | 與監工數量清點 台電送電
2019-06-19(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/19 10:00 | 2019/06/19 12:00 | 抽水機隔音箱安裝 勞安設備拍照 餘料清運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/19 14:00 | 2019/06/19 18:00 | 現場會勘
2019-06-20(四) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/06/20 10:30 | 2019/06/20 17:30 | pvc配管施工 不鏽鋼桶及秤重安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友秀,黃春宏,阮德來,吳至善
2019-06-21(五) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 16:30 | pvc配管 加壓機及管路安裝 拉線 | pvc2x4c 40m 1.25x5c 40mx2 | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,阮德來,黃春宏,蕃友秀
2019-06-22(六) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/22 08:00 | 2019/06/22 18:00 | 公司 配電盤線路製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-24(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/24 10:00 | 2019/06/24 14:00 | 開工協調會 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-25(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/25 13:00 | 2019/06/25 17:30 | 打鐵厝 ATS更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,謝承宏,林泰佑
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/25 09:30 | 2019/06/25 11:00 | 加藥過濾桶加裝耐酸凡而
2019-06-26(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/26 09:00 | 2019/06/26 17:30 | 操作機管路配管施工 400進水閘門螺桿測量 400夾式蝶閥不鏽鋼板測量 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,謝承宏
2019-06-27(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/06/27 10:00 | 2019/06/27 17:30 | 1.2.3.4站抽水機設定及運轉打水測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善
2019-06-28(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/28 09:00 | 2019/06/28 18:00 | 秀厝路面切割及開挖 鹿港所儲藥桶更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,蕃友秀
2019-06-29(六) | 工程標案文書處理 | 2019/06/29 08:00 | 2019/06/29 17:30 | 文書處理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/29 00:00 | 2019/06/29 00:00 | 出水壓力查修