## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/02 09:30 | 2020/01/02 17:30 | 與監工數量清點 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油: $1086
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/02 00:00 | 2020/01/02 00:00 | 土地現場會勘及勞安會議開會
2020-01-03(五) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/03 10:00 | 2020/01/03 17:30 | 開工協調會 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃春宏
| 公共工程 | 2020/01/03 00:00 | 2020/01/03 00:00 | 新園維修
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/03 00:00 | 2020/01/03 00:00 | 台電申請會勘
2020-01-06(一) | 工程標案文書處理 | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 內埔及九如玉泉備料文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-07(二) | 工程標案文書處理 | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 內埔及九如玉泉備料文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-08(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/08 09:10 | 2020/01/08 17:30 | 竣工圖蓋章 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 宅配: $160
| 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/08 00:00 | 2020/01/08 00:00 | 勞安拍照 告示牌安裝
2020-01-09(四) | 工程標案文書處理 | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 南工處九如文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-10(五) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/10 10:30 | 2020/01/10 17:30 | 開工協調會 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1233
| 公共工程 | 2020/01/10 00:00 | 2020/01/10 00:00 | 新園餘氯計保養
2020-01-13(一) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/13 11:00 | 2020/01/13 17:30 | 井管切割 接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,吳至善,謝承宏,阮德勛 | 住宿費: $3500
2020-01-14(二) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:29 | 井管切割及焊接配管 接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,謝承宏,阮德勛,吳至善
2020-01-15(三) | 工程標案文書處理 | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-16(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/16 10:00 | 2020/01/16 17:30 | 配合另案土建基座整地 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃春宏 | 怪手費用: $2500 洗孔機抽水馬達: $360 加油: $1194
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/16 00:00 | 2020/01/16 00:00 | 壓力計加裝
2020-01-17(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2020/01/17 10:00 | 2020/01/17 17:30 | 查核 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 王麗娟
2020-01-20(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/20 09:00 | 2020/01/20 17:30 | 拉線 | XLPE150 93mx3 XLPE125 67mx3 58.5x3 XLPE38 95mx1 17.5mx1 30mx1 | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友謙,謝承宏,賴彥霖,胡范英俊,黃春宏
2020-01-21(二) | 工程標案文書處理 | 2020/01/21 00:00 | 2020/01/21 00:00 | 公司文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-01-31(五) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/31 10:30 | 2020/01/31 17:30 | 揚水管載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1600 加油: $1500 柴油精: $250 地磅: $50
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2020/01/31 00:00 | 2020/01/31 00:00 | 缺失改善