## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/01 09:30 | 2018/11/01 18:00 | 路面開挖 500DI管斷管 照光按鈕更換x20 集合式電表安裝x2 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,張永和,陳宥榕,林泰佑 | 怪手司機午餐: $100
2018-11-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/02 09:00 | 2018/11/02 18:00 | 路面開挖（窨井)（pvc管路) 窨井安裝x2 300流量計及300.500DI管路安裝（完成) 超音波水位計更換x11 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,施清淵,張永和,陳宥榕 | 怪手司機午餐: $100
2018-11-03 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/03 09:00 | 2018/11/04 02:00 | 開挖配管 200流量計開挖斷管及DI管銜接（完成) 開挖挖斷2“不鏽鋼管修復 | pvc1"18只 DI200K型45度4只 200短管乙2只 200套管3只 | AWR-6125 | 8 | 否 | 施清淵,張永和,胡范英俊,蕃友秀,黃春宏,吳至善 | 挖土機午餐: $100 照明燈及燈泡: $558 2"不鏽鋼管及焊彎: $3000
2018-11-05 | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2018/11/05 10:00 | 2018/11/05 17:30 | 開工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 挖土機司機午餐: $100 鑽尾: $850
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/05 10:00 | 2018/11/05 17:30 | 開工協調會
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/05 00:00 | 2018/11/05 00:00 | 鍍鋅井蓋組牙條植筋 | 1"不鏽鋼螺絲1m1只 植筋膠一條
2018-11-06 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/06 09:30 | 2018/11/06 17:30 | 窨井及管路低強度混泥土施工 儀表箱基礎台施工 pvc配管 | 低強度混泥土26m 140kg水泥1m pvc1"18只 | AWR-6125 | 0 | 否 | 張永和,施清淵,陳宥榕,吳至善
2018-11-07 | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 10:00 | 2018/11/07 12:00 | 開工協調會 看現場 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 張永和,施清淵,陳宥榕,吳至善,黃春宏 | 加油: $1350 11/4加油: $3280
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/07 13:00 | 2018/11/07 17:30 | 拉線 路面灌漿 | 140kg 5m XLPE3.5x3c160m 22AWG x4c 180m 1.25x10c 53m
2018-11-08 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/11/08 09:30 | 2018/11/08 11:00 | 儲藥桶載運安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 13:00 | 2018/11/08 17:30 | 接地施工
2018-11-09 | 其他 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 鹿谷案竣工圖施作及材料清算 其他工程文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-10 | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/11/10 00:00 | 2018/11/10 00:00 | 現場會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $1373
| 其他 | 2018/11/10 08:00 | 2018/11/10 17:30 | 文書處理 大肚案備料疊貨 老闆表弟倉庫拿電桿支撐鋼索及製作
2018-11-12 | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 10:00 | 2018/11/12 14:00 | 施工協調會 現場會勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,施清淵,黃春宏,陳宥榕
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/12 15:00 | 2018/11/12 17:30 | 路面開挖 DI管路及另件閥體安裝
2018-11-13 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/13 09:00 | 2018/11/13 17:30 | 路面開挖 窨井安裝 DI管路及管件閥體安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,陳宥榕,吳至善 | 挖土機午餐: $95
2018-11-14 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/14 09:00 | 2018/11/14 17:30 | 路面開挖 DI管路及管件安裝 污泥抽水機及管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,陳宥榕,黃春宏
2018-11-15 | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2018/11/15 10:00 | 2018/11/15 12:30 | 現場會勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否