## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/01 09:00 | 2021/07/01 20:00 | 窨井及抽水桶開挖施工 |  | KEJ-8636 | 3 | 否 | 吳至善,蕃友謙,許原杰
2021-07-02(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/02 09:00 | 2021/07/02 17:30 | 鋼鈑擋土施工 抽水機安裝 DI管路安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 許原杰,黃春宏,蕃友謙 | 秀
2021-07-03(六) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/03 09:30 | 2021/07/03 17:30 | 總處ATS及漏電開關安裝 區處基礎施工及瀝青修復 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 長源午餐: $210
2021-07-05(一) | 公共工程 | 2021/07/05 10:30 | 2021/07/05 17:30 | 九如及萬丹.甘棠門維修 出發台東 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 萬丹土建飲料: $180 住宿費: $700
2021-07-06(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/06 09:00 | 2021/07/06 17:30 | 工地會勘 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 蕃友謙
2021-07-07(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 配電盤吊運帆布施工 金崙案加藥機安裝 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 蕃友謙
2021-07-08(四) | 公共工程 | 2021/07/08 09:00 | 2021/07/08 17:30 | 鹿港操作機查修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/08 00:00 | 2021/07/08 00:00 | 協和盤體吊運
2021-07-09(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/09 09:00 | 2021/07/09 17:30 | 抽水機拉線接線供電移至新配電盤啟動測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陳明智,胡范英俊,黃威霖,黃春宏,詹季達,蕃友謙,蔡睿森,蔡清池,陽文景
2021-07-10(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/10 09:00 | 2021/07/10 17:30 | 既設配電盤及線路拆除 深井馬達拉線測試 既設設備線路遷移 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳明智,許原杰,黃威霖,黃春宏,詹季達,蕃友謙,賴彥霖 | 秀
2021-07-12(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/12 09:00 | 2021/07/12 17:30 | DI管路及閥類水量計開挖施工 M2窨井開挖安裝 M4-1窨井蓋吊裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,吳至善,謝承宏 | 秀 吊車費: $4200
2021-07-13(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/13 09:00 | 2021/07/13 17:30 | DI管路及閥類水量計安裝 CLAM灌漿 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達,許原杰 | 秀 怪手及土車午餐: $150
2021-07-14(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/14 09:30 | 2021/07/14 17:30 | pvc及壓力配管 DI管路開挖配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,詹季達,黃威霖,許原杰 | 秀 怪手及土車午餐: $115