## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 12:00 | 2018/07/02 18:30 | 廢水盤ATS1600A固定及控制面板開孔安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀
2018-07-03 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 12:00 | 廢水盤ATS控制線路及設備銅牌施工 | ATS與規範不符無法停電改接 | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/03 14:30 | 2018/07/03 17:00 | 台電會勘 與監造協商施工時間
2018-07-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 發電機室配電盤基礎台模板及水泥施工（完成) 發電機室插座照明拉線（完成) 發電機室探照燈安裝 | 土木磁磚未完成插座及探照燈無法完成 水泥1.5米 | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀 | 水泥 140: $3623
2018-07-05 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 09:00 | 發電機室配電盤基礎台模板拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀 | 水泥及砂: $567 住宿費: $8380
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/05 10:00 | 2018/07/05 17:30 | 加壓站台電送電完成 配水池配電盤基礎台模板水泥施工完成 | 加壓站自來水管中加壓水無法到達加壓站無法測試
2018-07-06 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 發電機室插座安裝及線路接線 G440及ATS2配電盤進場安裝 開挖路面瀝青復原施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 銓 宏 秀 | 水電材料: $79 瀝青一噸: $1800 25噸吊車: $3150
2018-07-07 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 17:30 | 公司備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 11:00 | 2018/07/09 17:30 | 發電機室到清水池XLPE250平方拉線 | 250平方 63米12條 | RBG-7872 | 0 | 是 | 銓 彰 又 敬 淵 宏 俊 秀 石 勛 | 加油: $1294
2018-07-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 18:30 | 拉線 發電機至清水池拉線部分已完成 | XLPE250 63米16條 小金剛不夠力電線拉不動購買手拉吊具 | RBG-7872 | 0 | 是 | 銓 彰 又 敬 淵 宏 秀 俊 勛 石 | 日制手拉吊具: $4410
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 清水池16條XLPE250拉至盤內 發電機室至廢水盤XLPE250拉線已完成 | XLPE250 28.5米×16 | RBG-7872 | 0 | 是 | 銓 彰 敬 宏 秀 勛 石 | 螺絲: $680 4分壁虎: $80
2018-07-12 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/12 10:00 | 2018/07/12 13:00 | 窨井操作機及壓力管路開挖施工 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 彰 銓 敬 宏 秀 勛 石
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 14:00 | 2018/07/12 17:30 | 發電機到G440盤線槽安裝及線路施工 XLPE250接線 滅火器及T5照明燈安裝 | XLPE250 11米×36
2018-07-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | XLPE250接線 環境整理及器材材料收集撤收 數量清算 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 宏 秀 俊 石 | 住宿費: $16300
2018-07-14 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | XLPE250接線共144只已完成 工地清潔 | 180-12端子及色套 清水池ATS 28只 發電機 36只 G440盤 80只 | RBG-7872 | 0 | 否 | 宏 秀 俊 石 | 7/13住宿加人費: $300
2018-07-16 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/16 09:30 | 2018/07/16 12:00 | 即設配電盤拆除前施工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 淵 霖
| 其他 | 2018/07/16 13:00 | 2018/07/16 17:30 | 土庫及褒忠伺服馬達檢修測試 | 保固到期領取保固金
2018-07-17 | 其他 | 2018/07/17 09:30 | 2018/07/17 14:00 | 二水新民管路修改及3"配管 | 3"24米 大月彎3只 | ALV-0065 | 0 | 否 | 宏 淵 霖 石
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/17 14:30 | 2018/07/17 17:30 | 機房配電盤拆除
2018-07-18 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/07/18 10:30 | 2018/07/18 11:30 | 施工協調會 | 北嶺加壓站管線預計8月底管線會更換制水閥 如果沒問題就要進場拆除變電站 | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1256
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/18 14:30 | 2018/07/18 15:00 | 告示牌安裝
| 其他 | 2018/07/18 16:00 | 2018/07/18 17:30 | 民雄所壓力觀測站查修
2018-07-19 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/19 09:00 | 2018/07/19 17:30 | 配電盤及線路拆除搬運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 銓 宏 石
2018-07-20 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/20 09:30 | 2018/07/20 17:30 | 鋁線槽施工 機房油漆 已拆除配電盤及線路雜物運至林內場 | 鋁線槽15米 | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 宏 霖 石 敬 又
2018-07-21 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/21 09:00 | 2018/07/21 17:30 | 配電盤進場搬運銜接安裝（完成) |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 霖 淵 銓 俊 宏 秀 石 | 加油: $1396
2018-07-23 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/23 09:00 | 2018/07/23 10:20 | 尺寸位置測量 另包商管材移位 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 霖 彰 謙 大揚
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/23 10:30 | 2018/07/23 17:30 | 東峰15電信管路位置修改人行磚拆除復原管路施工
2018-07-24 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/24 09:30 | 2018/07/24 10:30 | 窨井流量計吊裝拍照 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 淵 銓 又 宏 秀 石
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/24 11:00 | 2018/07/24 17:30 | 觸口場拉線 XLPE 80X1C 60X1C 38X3C 1.25X2C隔離線（66米 38米0 47米 60米)
2018-07-25 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/25 09:30 | 2018/07/25 17:30 | 深井1.2.3.5接線箱安裝及接線 拉線1.25隔離（87米 127米) 清水加壓機接線 mp3~mp4電源線銜接送電測試 臨時線路拆除 深井5抽水機測試 自動復閉器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 池 淵 霖 銓 俊 石 又
2018-07-26 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/26 09:30 | 2018/07/26 17:30 | 5號深井配電盤拆除及吊運 深井1235號水位計安裝配管及接線測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 池 霖 凱 宏 謙
2018-07-27 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/27 09:30 | 2018/07/27 11:30 | 開工協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宇 騰 榕 宏
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/27 12:30 | 2018/07/27 17:30 | 6.7號井馬達接線箱安裝線路抽換水位計安裝 | 6號井38x3c6.6米 7號井38x3c7.6米
2018-07-28 | 其他 | 2018/07/28 09:00 | 2018/07/28 09:30 | 壓力管路及訊號損毀復原 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宏 俊 | 加油: $1300
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/28 10:00 | 2018/07/28 17:30 | 不鏽鋼門安裝 不鏽鋼門與水泥牆縫水泥及油漆修復 機房油漆及雜物清理 工地清潔及材料清運
2018-07-30 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/30 10:00 | 2018/07/30 11:00 | 順大中檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1247
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/30 13:30 | 2018/07/30 14:30 | 九曲堂配盤位置會勘
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/07/30 15:00 | 2018/07/30 17:30 | 仁武場與管線會勘
2018-07-31 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/31 10:30 | 2018/07/31 12:00 | 現場位置會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 騰
| 其他 | 2018/07/31 14:00 | 2018/07/31 17:30 | 新市案維修 焦坑壓力傳訊器更換 岡林加壓站水位訊號查修