## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/02 11:00 | 2019/09/02 17:30 | 整體試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿費: $1500
2019-09-03(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 整體試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿費: $1500
2019-09-04(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 整體試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/04 00:00 | 2019/09/04 00:00 | 10hp抽水機口徑測量 台電送件
2019-09-05(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/05 10:00 | 2019/09/05 16:30 | 整體試車 竣工 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-09-06(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:30 | 公司數量清點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-07(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/07 09:00 | 2019/09/07 17:30 | 線槽施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,黃勝仁,胡范英俊,賴彥霖
2019-09-09(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/09 10:00 | 2019/09/09 11:00 | 國營會缺失改善完成討論 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 王麗娟,賴彥霖
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/09/09 14:00 | 2019/09/09 16:30 | 裕隆加壓站比流器規格查看
2019-09-10(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/09/10 10:00 | 2019/09/10 11:30 | 驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/10 12:00 | 2019/09/10 13:00 | 勘查
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/10 14:15 | 2019/09/10 17:30 | 公司材料清算