## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 攝影機安裝 避雷針及接地箱安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,黃政寧,黃春宏,楊政賢,蕃友謙
2020-08-03(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/03 10:00 | 2020/08/03 00:00 | 開會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,楊政賢,陳浚騰,詹季達 | 住宿休息: $500 租屋用品: $505 排水帶: $347
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/03 13:00 | 2020/08/03 17:30 | MP1-4 拉線 接線及測試
2020-08-04(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 功能測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,詹季達,楊政賢
2020-08-05(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 功能測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,楊政賢,詹季達
2020-08-06(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 避雷針及LA盤接地施工 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,詹季達,楊政賢
2020-08-07(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 加藥管修改及油漆 DI管路油漆 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 詹季達,楊政賢,黃政寧 | 加油: $989
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/07 00:00 | 2020/08/07 00:00 | 攝影機安裝#567
2020-08-10(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 備料出發 現場勘查 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達 | 水電材料: $690 磅重: $50 加油: $780
2020-08-11(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 窨井洗孔施工 基礎台模板施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達 | 加油: $200
2020-08-12(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 窨井洗孔 配管施工 基礎台綁鐵施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達 | 模板: $850
2020-08-13(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 配水池基礎台及管路施工 自備杆安裝 基礎台混凝土灌漿 電表箱安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達 | 水泥: $3570
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 19:00 | 配水池配電盤安裝及拉線施工 加壓站配電盤更換及測試 |  | 691-S8 | 1 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達
2020-08-15(六) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 加壓站及配水池水位計安裝及測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,黃政寧,詹季達 | 五金材料: $1120
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/08/15 00:00 | 2020/08/15 00:00 | 操作機拆除
2020-08-17(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/17 10:30 | 2020/08/17 17:30 | 工地勘查 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 沙鹿監工咖啡: $93
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/17 00:00 | 2020/08/17 00:00 | 現場會勘
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/08/17 00:00 | 2020/08/17 00:00 | 現場會勘
2020-08-18(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/18 10:30 | 2020/08/18 17:30 | 試車 | 失敗 | AWR-6125 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 加油: $909
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/08/18 00:00 | 2020/08/18 00:00 | 查修
2020-08-19(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 污泥抽水機測試 路燈點滅器接線測試 路燈安定器nfb安裝接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧
2020-08-20(四) | 公共工程 | 2020/08/20 10:00 | 2020/08/20 17:30 | 甘棠門查修 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,詹季達
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/20 00:00 | 2020/08/20 00:00 | 沖淋器安裝 增設儲藥桶配管及試水
2020-08-21(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 增設儲藥桶配管改接 增設超音波安裝 接地測量 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,楊政賢,詹季達
2020-08-22(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 17:30 | 超音波拉線接線 mp10數位顯示器開孔 材料整理徹回 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,楊政賢,詹季達 | 加油: $800
2020-08-24(一) | 工程標案文書處理 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 九如玉泉數量清算 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-25(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/25 10:00 | 2020/08/25 17:30 | 配電盤安裝 圍籬切割 路燈安裝 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,施清淵 | 秀 加油: $957
2020-08-26(三) | 工程標案文書處理 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 文書處理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-08-27(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 拉線 污泥抽水機及壓力配管 接線測試 | 電源27m 操作機56m | AWR-6125 | 0 | 否
2020-08-28(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 13:00 | 公司文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-31(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 管路開挖及配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 找語喬: $9999999 挖土機午餐: $95