## LD005_黃玉玲
姓名：LD005_黃玉玲
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 帳務整理 | 2018/08/01 10:00 | 2018/08/01 12:30 | 羿誠企管輔導 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 高屏溪溪浦伏流水工程pcces製作
2018-08-02 | 工程標案文書處理 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 09:00 | 標案系統閱覽、朴子開立竣工發票（529054)、竹崎樟樹坪開立第一次估驗發票（450870） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/08/02 09:00 | 2018/08/02 17:30 | 施工品質計劃書撰寫
2018-08-03 | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 施工品質計劃書撰寫（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 08:30 | 標案系統閱覽
2018-08-04 | 工程標案文書處理 | 2018/08/04 08:00 | 2018/08/04 17:30 | 大村3號井詢價整理、水上淨水場價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-06 | 工程標案文書處理 | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 水上淨水場標案價格整理、標案系統閱覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-07 | 工程標案文書處理 | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 水上淨水場價格整理、標案系統閱覽、pcces製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-08 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 高低壓自動切換開關送審資料製作及寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-09 | 工程標案文書處理 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 標案系統閱覽、訂購大揚8/13回越南機票及填寫移民署相關資料、古坑機修相關資料整理並寄出、綠島蘭嶼施工日誌填寫並辦理竣工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-10 | 帳務整理 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 7月薪資結算 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-11 | 工程標案文書處理 | 2018/08/11 13:00 | 2018/08/11 17:30 | 標案價格整理（大村3號井、鹿港8號井、神岡3號井） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/08/11 08:00 | 2018/08/11 12:00 | 送審型錄印製
2018-08-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/13 13:00 | 2018/08/13 17:30 | 高低壓自動切換開關送審資料製作及寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 12:00 | 標案文件檢查核對、標案系統閱覽
2018-08-14 | 工程標案文書處理 | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 標案詢價整理（新竹監控、舊社4號井）、標案系統閱覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-15 | 工程標案文書處理 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 標案系統閱覽、標案詢價整理（新竹監控、大肚5號井、舊社4號井） |  | 無車輛 | 0 | 否