## LD005_黃玉玲
姓名：LD005_黃玉玲
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 工程標案文書處理 | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 標案文件處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-02 | 工程標案文書處理 | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 工程文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 缺失文書處理（尚缺至盛資料）
2018-10-03 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 查核缺失改善（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 施工品質計劃及職安計劃書修正（完成）
2018-10-04 | 工程標案文書處理 | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 工程文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-05 | 工程標案文書處理 | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 工程文書處理、事務所發票整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-06 | 帳務整理 | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:30 | 事務所發票整理（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-08 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 標案價格詢價整理及製作（七區新園鄉） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 工程標案文書處理 | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 十區機修資料整理寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 展延工期進度表製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 展延工期進度表製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 上午 展延進度表修改、下午水上場找陳泰旺討論進度表事宜 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-10-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 展延工期進度表修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-15 | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 施工品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否