## LD005_黃玉玲
姓名：LD005_黃玉玲
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 17:30 | 至新竹給水廠討論工期展延事宜並函文 |  | RBE-8296 | 0 | 否
2018-09-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 16:00 | 國營會抽查（施工品質計畫書修改、簡報製作） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/09/03 16:00 | 2018/09/03 17:30 | 標案系統閱覽、標案文書處理（古坑樟湖村、古坑荷苞村、銅鑼科學園區）
2018-09-04 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 12:00 | 國營會抽查（簡報製作完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/04 13:00 | 2018/09/04 17:30 | 品質計劃書撰寫
2018-09-05 | 工程標案文書處理 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 15:00 | 標案系統閱覽、聯絡廠驗事宜（南州糖廠、白杞村11、12鄰）、聯絡9/14烤肉事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/05 15:00 | 2018/09/05 17:30 | 品質計劃書撰寫
2018-09-06 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 施工品質計劃書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-07 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 施工品質計劃書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/07 15:00 | 2018/09/07 17:30 | 品質計劃書撰寫（完成）
2018-09-08 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/08 08:00 | 2018/09/08 14:00 | 施工計劃書及職安計劃書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/08 15:00 | 2018/09/08 17:30 | 施工計劃書撰寫（完成）
2018-09-10 | 工程標案文書處理 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 12:00 | 標單製作（泰安2號井、銅鑼科學園區） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 13:00 | 2018/09/10 17:30 | 施工進度表修正
2018-09-11 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 10:00 | 職安計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/11 11:00 | 2018/09/11 12:00 | 職安計劃書撰寫
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/09/11 13:00 | 2018/09/11 15:00 | 職安計劃書撰寫
| 工程標案文書處理 | 2018/09/11 15:00 | 2018/09/11 17:30 | 標單製作（古坑荷苞村）
2018-09-12 | 工程標案文書處理 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 機修文書處理（永和山水庫） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-13 | 工程標案文書處理 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 工程文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-14 | 工程標案文書處理 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 工程文書處理、進度表修正（中油大寮） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-17 | 工程標案文書處理 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 14:00 | 招標文件處理（平鎮廠電動操作機、泰安2號井）、中油大寮進度表修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/17 14:00 | 2018/09/17 17:00 | 羿誠企管輔導
2018-09-18 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 10:00 | 預定進度表修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/18 10:00 | 2018/09/18 17:30 | 施工品質計劃書撰寫
2018-09-19 | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 施工品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-20 | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 施工品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-21 | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 施工品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-22 | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/09/22 08:00 | 2018/09/22 17:30 | 施工品質計劃書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-24 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/24 08:00 | 2018/09/24 17:30 | 施工品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-25 | 工程標案文書處理 | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 標案系統製作（紅毛埤淨水場）、三區機修案文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-26 | 工程標案文書處理 | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 十區及三區機修案文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否