## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/01 09:40 | 2018/08/01 18:00 | 養護中心加壓站故障查修 台鳳加壓站PID錶安裝 第三淨水場增設2P6A迴路保護器與通訊線拉線施工及2號井7號井控制線路測試 | 2P6A迴路保護器*1只 1.25m/m*2C隔離線*20M PID錶*1只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米
2018-08-02 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/02 12:00 | 2018/08/02 17:30 | 線西加壓站加藥流量計安裝 第一淨水場2.7號井線路測試及加藥管漏藥處理 | 加藥流量計*2只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米.泰佑
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 11:30 | 施工進度表與監工討論細節修改
2018-08-03 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 09:00 | 2018/08/03 17:30 | 線西淨水場拉線施工.迴路保護器安裝 大竹加壓站加藥流量計安裝 彰化三場自動復閉器安裝、2.7號井接線施工 全興場查看管路如何拉線 | 隔離線1.25m/m*2C 20M 加藥流量計*1台 2p6A迴路保護器*1只 自動復閉器*1台 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米
2018-08-04 | 公共工程 | 2018/08/04 10:00 | 2018/08/04 14:00 | 彰化和美淨水場7號出水電動操作機維修後安裝施工及功能測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米.明銓
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/04 14:30 | 2018/08/04 17:00 | 大竹加壓站加藥流量計拉線施工及加藥管安裝.2P6A迴路保護器安裝 | 1.25m/m*2C隔離線 40M 2P6A迴路保護器*1只
2018-08-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/06 09:30 | 2018/08/06 18:00 | 一場9號井PLC安裝 一場4.8號井多功能電錶測試及馬達試車 大峰3站接線施工 | PLC*1套 | 8390-D2 | 0 | 否 | 政賢
2018-08-07 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/07 09:30 | 2018/08/07 17:00 | 一場線路查線找電流升高問題 二場拉線施工及PID安裝 三場變頻器接線及測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 泰佑.彥誠 | 運費: $120
2018-08-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/08 09:00 | 2018/08/08 18:00 | 員南路與三場6號井PLC更換及測試 | PLC*2套 | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘
2018-08-09 | 工程標案文書處理 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 彰化案估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-10 | 工程標案文書處理 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 伯公坑 送審資料整理 大泉案 試車計畫書撰寫 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | RBG-7872加油: $500
2018-08-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/13 09:00 | 2018/08/13 17:30 | 載廢料去彰化配水池.拆除電表去台電營運所.既有窨井回填 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 明銓
2018-08-14 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/14 09:00 | 2018/08/14 17:00 | 與監工至各場站對數量及報竣 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 監工午餐費: $210
2018-08-15 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/15 09:00 | 2018/08/15 17:15 | 協助程式軟體師父試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 凱米 | ABZ7330加油: $500
2018-08-16 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/16 09:00 | 2018/08/16 12:00 | 查核 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米.堯彰
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/16 13:00 | 2018/08/16 17:00 | 磁簧開關測試.載廢料
2018-08-17 | 工程標案文書處理 | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 員林案估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-20 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/20 09:00 | 2018/08/20 17:00 | 大竹加壓站 接線施工 全興淨水場 磁簧開關調整 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米
2018-08-21 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 18:00 | 變頻器安裝 加藥液位計拉線施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑 凱米
2018-08-22 | 工程標案文書處理 | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 員林案竣工資料處理 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-08-23 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/23 09:00 | 2018/08/23 13:30 | 教育訓練 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米
| 公共工程 | 2018/08/23 15:00 | 2018/08/23 17:30 | 花壇流量計故障查修
2018-08-24 | 公共工程 | 2018/08/24 10:30 | 2018/08/24 15:30 | 祥喜二加壓站 變頻器故障查修（PID表壞掉） 新工加壓站 緩衝器故障查修 湖南站 壓力計表頭故障查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 泰佑
2018-08-27 | 工程標案文書處理 | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 銅鑼案及古坑案投標詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-28 | 工程標案文書處理 | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 銅鑼案及古坑案投標詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-29 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/29 08:30 | 2018/08/29 12:00 | 變頻器查修干擾問題 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油（APZ-9039): $500
| 工程標案文書處理 | 2018/08/29 13:00 | 2018/08/29 17:30 | 銅鑼案及古坑案投標詢價