## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/02/01 09:00 | 2019/02/01 13:00 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳宥榕
| 其他 | 2019/02/01 13:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除
2019-02-11(一) | 公共工程 | 2019/02/11 10:00 | 2019/02/11 12:00 | 北斗案 維修及測試抽水機 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 14:00 | 2019/02/11 16:00 | 環境整理
2019-02-12(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/12 09:00 | 2019/02/12 18:00 | 配管施工及不鏽鋼管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 陳浚騰,賴彥霖,蕃友謙
2019-02-13(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:00 | 接地施工.基礎座施工.配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙
2019-02-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/14 10:00 | 2019/02/14 17:15 | 壓力管施工及洗孔施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張永和,張子敬,蕃友謙
2019-02-15(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 09:00 | 2019/02/15 17:30 | 加氯管配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖,蕃友謙,張子敬
2019-02-16(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/16 09:00 | 2019/02/16 17:00 | 加氯管配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖,施秉緯,施清淵,吳至善
2019-02-18(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/18 13:00 | 2019/02/18 17:00 | PLC、告示牌安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
| 公共工程 | 2019/02/18 10:30 | 2019/02/18 12:00 | 苗栗自來水廠故障排除
2019-02-19(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:00 | 光復路 盤內設備、PLC、壓力計安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢 | 1/2白鐵接頭: $35 員林移電桿: $2500
2019-02-20(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:00 | 成德加壓站 盤內設備、PLC、壓力計安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-02-21(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:00 | 友訊站 盤內設備、PLC安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-02-22(五) | 公共工程 | 2019/02/22 09:30 | 2019/02/22 17:00 | 通霄銅鑼所外站故障排除 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 | 加油: $1034
2019-02-23(六) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 14:00 | 送中華電信申請書及台電修改資料 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/02/23 15:00 | 2019/02/23 16:00 | 陽達羽毛NFB故障換新
2019-02-25(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/25 09:00 | 2019/02/25 12:00 | 協調會及電桿施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊政賢 | 電桿費用: $5000 加油: $500
2019-02-26(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:00 | 新竹二場盤內設備.UPS.PLC更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-02-27(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 15:00 | UPS更換 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-02-28(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/28 10:00 | 2019/02/28 18:00 | 配管施工、流量計故障查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰