## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/01 10:30 | 2018/11/01 17:30 | 監視器配線施工及測試 窨井抽水機安裝 更改線路施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘
| 其他 | 2018/11/01 08:30 | 2018/11/01 10:00 | 福峰電動閥安裝及測試
2018-11-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/02 10:40 | 2018/11/02 17:20 | 監視器測試及61F-G安裝及接線施工 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘 | RJ-45網路接頭: $150
2018-11-05 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/05 10:00 | 2018/11/05 17:30 | 試動作及水泥施工及拉線施工 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘
2018-11-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/06 09:30 | 2018/11/06 17:00 | 試動作及接線施工及監視器調角度 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘 | 鋼釘（4”)長: $45
2018-11-09 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 10:00 | 2018/11/09 17:30 | 東峰15拉線施工 工業6號井 排氣閥維修 監控室線路整理 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳泓銘
2018-11-10 | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/11/10 10:00 | 2018/11/10 14:00 | 現場勘查 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
| 其他 | 2018/11/10 14:30 | 2018/11/10 17:30 | 公司疊貨準備材料
2018-11-12 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 09:00 | 2018/11/12 17:30 | 教育訓練.場站維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2018-11-13 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/13 09:00 | 2018/11/13 17:30 | 試車記錄表撰寫.場站維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2018-11-14 | 工程標案文書處理 | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 新竹廠土建數量填寫計算式 |  | 無車輛 | 0 | 否