## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/02 09:00 | 2019/09/02 11:00 | 依台電所需擺設圍籬 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/02 13:00 | 2019/09/02 17:00 | 發停水通知單
2019-09-03(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/03 10:00 | 2019/09/03 17:00 | 發停水通知單 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-09-04(三) | 其他 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 自來水溪南公園案開工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/09/04 13:00 | 2019/09/04 15:00 | 長春公園案故障查修
2019-09-07(六) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:00 | 路面開挖、PVC管配管、CLSM施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰
2019-09-09(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 13:00 | 拉水線施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/09 14:00 | 2019/09/09 16:00 | 混凝土廠驗7天
2019-09-10(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:00 | 拉線施工及操作機安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃勝仁,陳浚騰,胡范英俊
2019-09-11(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:00 | 拉線比線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁,蔡清池
2019-09-12(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 14:00 | 配電盤中檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 買烤肉用品培根: $297
2019-09-16(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/16 09:00 | 2019/09/16 17:00 | PVC管配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁,蕃友謙,陳浚騰
2019-09-17(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:00 | PVC管配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,黃勝仁,陳浚騰
2019-09-18(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 12:00 | 配電盤成檢 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-09-19(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/19 09:00 | 2019/09/19 17:00 | 馬達線拉線施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,黃勝仁,謝承宏,黃春宏
2019-09-20(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/20 09:00 | 2019/09/20 17:00 | 配電盤安裝及拉線接線施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃勝仁,蕃友謙,陳浚騰 | 吊車司機便當: $95
2019-09-23(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:00 | 盤內配線及拉線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙
2019-09-27(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:00 | 馬達接線施工及拉線施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙
2019-09-28(六) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 17:00 | 電動操作機安裝及盤內線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰