## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 18:00 | 加藥管配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,賴彥宏,陳浚騰
2019-08-02(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 18:00 | 配電盤安裝及拉線施工及抽水機安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰
2019-08-03(六) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/03 09:00 | 2019/08/03 17:00 | 拉網路線施工、配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,賴彥霖
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 18:00 | 基礎座施工及配管施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,賴彥宏
2019-08-06(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 15:00 | 配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥宏,胡范英俊 | 怪手午餐: $90
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/06 16:00 | 2019/08/06 18:00 | 接地施工
2019-08-07(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/07 15:00 | 2019/08/07 16:30 | 混凝土試壓 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 公共工程 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 10:00 | 彰化全興淨水場加藥機安裝
2019-08-08(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 11:00 | 開施工介面協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/08 14:00 | 2019/08/08 15:00 | 申請中華電信
2019-08-09(五) | 羽毛廠 | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 12:00 | 大洋A拉線施工及更換電磁閥 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊智凱,陳浚騰
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/08/09 13:00 | 2019/08/09 17:00 | 載供料
2019-08-12(一) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:00 | 處理中華電信及壓力配管施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,胡范英俊
2019-08-13(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/13 10:00 | 2019/08/13 17:00 | 壓力計及水位計故障查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2019-08-14(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 15:00 | 流量計IP68試驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-08-15(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 12:00 | 中元節拜拜 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 工程標案文書處理 | 2019/08/15 13:00 | 2019/08/15 15:00 | 蓋溪南公園合約
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/15 15:00 | 2019/08/15 16:00 | 台電會同看現場
2019-08-16(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 15:00 | 流量計試水 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-08-19(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/19 13:00 | 2019/08/19 15:00 | 載監工壓試體 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 12:00 | 操作機廠驗
2019-08-20(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 10:00 | 廢土清運 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊智凱
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/08/20 10:00 | 2019/08/20 12:00 | 配電盤查修線路
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/20 13:00 | 2019/08/20 14:30 | 載監工壓試體
2019-08-21(三) | 工程標案文書處理 | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 14:00 | 麗園案查核文件文書處理 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/21 15:00 | 2019/08/21 16:00 | 載監工壓試體
2019-08-22(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/08/22 09:00 | 2019/08/22 12:00 | 驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/08/22 13:00 | 2019/08/22 18:00 | 麗園查核文件處理
2019-08-23(五) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/08/23 09:00 | 2019/08/23 11:00 | 開抽水機施工協調會 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/23 14:00 | 2019/08/23 17:00 | 配白鐵管及放管施工
2019-08-26(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 控制線拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,謝承宏,林彥誠
2019-08-27(二) | 其他 | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 16:00 | 職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-28(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 12:00 | 區處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 12:00 | 區處查核
| 公共工程 | 2019/08/28 14:30 | 2019/08/28 15:30 | 台中監控案南苑公園PLC及壓力計查修
2019-08-29(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:00 | PVC配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-08-30(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:00 | PVC管配管施工及不鏽鋼管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-08-31(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/31 08:00 | 2019/08/31 17:00 | 整理報表 |  | 無車輛 | 0 | 否