## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/09/03 10:00 | 2018/09/03 12:00 | 抽水機安裝不鏽鋼管及安裝壓力表 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑 | 五金材料: $55
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/03 13:00 | 2018/09/03 17:10 | 缺失改善「部分變壓器放地上改善架高（共1站）、選擇開關缺少壓克力銘牌之場站安裝壓克力銘牌（共5站）」
2018-09-04 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:20 | 缺失改善「變壓器架高（共三站）、PID表線路查修（共4站） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
2018-09-05 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/05 09:00 | 2018/09/05 15:00 | 缺失改善（接地施工共3站、UPS更換共1站、變壓器架高共3站） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑 | 掃描: $125
| 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/09/05 15:30 | 2018/09/05 16:40 | 加藥流量計漏藥處理
2018-09-06 | 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/09/06 11:30 | 2018/09/06 15:00 | 加藥流量計漏藥處理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 彥霖
| 工程標案文書處理 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 伯公坑及鹿港文書處理
2018-09-07 | 工程標案文書處理 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 苗栗監控案文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-10 | 工程標案文書處理 | 2018/09/10 13:00 | 2018/09/10 17:30 | 台中監控查核文書處理 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泓銘
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 09:00 | 2018/09/10 12:00 | 交接備品材料
2018-09-11 | 工程標案文書處理 | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 台中監控查核文書處理 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘.彥霖
2018-09-12 | 工程標案文書處理 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 台中監控文書處理 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘.彥霖
2018-09-13 | 工程標案文書處理 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 台中監控文書處理 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘
2018-09-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:30 | 2018/09/14 17:30 | 總處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖.政賢.泓銘.志宇
2018-09-15 | 工程標案文書處理 | 2018/09/15 09:00 | 2018/09/15 19:50 | 台中監控案總處缺失修改 日報表及進度表 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘.彥霖