## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 09:30 | 2018/10/01 17:30 | 壓克力名牌安裝及PID表安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 宥榕 | 加油（4532-P8): $913
2018-10-02 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 09:30 | 2018/10/02 17:00 | PID錶安裝及路面修復 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 宥榕
2018-10-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 09:00 | 2018/10/03 17:00 | 路面修復及Plc箱安裝位置現場勘查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 宥榕
2018-10-04 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 15:00 | 組盤施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 清池
| 羽毛廠 | 2018/10/04 15:10 | 2018/10/04 17:30 | 詠星羽毛電磁閥維修及查修線路
2018-10-05 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 組盤施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-06 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/06 09:00 | 2018/10/06 17:00 | 總處查核現場缺失改善 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖
2018-10-08 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 13:00 | 2018/10/08 17:00 | 拆除既有盤體線路 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 志善.春宏.明銓.秉緯.清淵.宥榕
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:10 | 2018/10/09 17:30 | 九曲堂組盤施工.接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 志善.春宏.明銓.秉緯.清淵.宥榕 | 2噸吊帶: $200
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 07:00 | 2018/10/10 16:00 | 九曲堂組盤施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 志善.春宏.明銓.秉緯.清淵.宥榕
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 配管施工及接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯.明銓.宥榕.清淵.春宏.志善
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 九曲堂盤內配線.水泥鋪設 中油廠箱體進場施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯.明銓.宥榕.清淵.春宏.志善
2018-10-13 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/13 09:00 | 2018/10/13 18:00 | 配管施工及接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宥榕.秉緯.志善.春宏
2018-10-15 | 公共工程 | 2018/10/15 09:00 | 2018/10/15 12:00 | 大坑案維護保養（三個月一次） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 秉緯
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/10/15 14:00 | 2018/10/15 16:30 | 開工協調會
2018-10-16 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/16 09:00 | 2018/10/16 17:00 | 開會（國營會缺失檢討）.現場plc更新及線路查修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘
2018-10-17 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/17 09:00 | 2018/10/17 17:00 | 大湖加壓站PLC箱體安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 志善.泓銘.明銓
2018-10-18 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/18 09:00 | 2018/10/18 18:00 | 光興加壓站PLC箱體安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 明銓.泓銘
2018-10-19 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/19 09:00 | 2018/10/19 18:00 | 光興加壓站線路查修 健東加壓站PLC箱體安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 泰佑.明銓.泓銘 | 印表機維修: $840
2018-10-22 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/10/22 10:00 | 2018/10/22 12:00 | 取水水龍頭水管延伸施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $800 通訊線所需材料: $2750
| 工程標案文書處理 | 2018/10/22 14:00 | 2018/10/22 17:30 | 台中監控 估驗資料統計
2018-10-23 | 其他 | 2018/10/23 08:30 | 2018/10/23 11:30 | 福峰馬達接線及線路查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 政賢 | 矽利康: $60
| 公共工程 | 2018/10/23 14:00 | 2018/10/23 17:30 | 台西案加藥機線路查修及伺服馬達防水施工
2018-10-24 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/24 09:00 | 2018/10/24 17:30 | 台電PT及CT接線施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 清池
2018-10-25 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 台電送電.線路查修.抽水機壓力表安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 清池.泓銘
2018-10-26 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/26 10:00 | 2018/10/26 17:00 | 警報器安裝、缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 清池.泓銘.彥霖
2018-10-29 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/29 09:00 | 2018/10/29 17:30 | 電動操作機接線.台電相序問題處理.電動抽水機測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 清池.宥榕.春宏.泓銘
2018-10-30 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/30 11:00 | 2018/10/30 17:30 | PLC箱體安裝.配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 清池.泓銘 | 加油: $1186
2018-10-31 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/31 10:00 | 2018/10/31 17:30 | 取樣泵安裝及監控電腦安裝及監視器設備安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 清池.泓銘 | 延長線: $250