## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 其他 | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 15:00 | 線西機修 NFB汰換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-05-02(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 14:00 | 申請台電 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/02 15:00 | 2019/05/02 17:30 | 文書處理整理資料
2019-05-03(五) | 其他 | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 12:00 | 中工處上課 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 公共工程 | 2019/05/03 14:00 | 2019/05/03 16:00 | 長春案 加藥機固定台維修
2019-05-04(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/04 08:00 | 2019/05/04 12:00 | 工字鐵安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/04 14:00 | 2019/05/04 17:30 | 抽水機安裝
2019-05-06(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 11:00 | 開工協調會 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/05/06 14:00 | 2019/05/06 17:30 | 與監工點數量
2019-05-07(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 12:00 | 驗收 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 魏千又
| 工程標案文書處理 | 2019/05/07 14:00 | 2019/05/07 17:30 | 四區區處蓋埔里合約
2019-05-08(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/08 10:00 | 2019/05/08 17:30 | 流量計試水 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 監工吃飯: $550
2019-05-09(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 10:30 | 至現場勞安拍照及討論工作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/09 13:00 | 2019/05/09 15:00 | 勞安設備拍照
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/09 13:00 | 2019/05/09 15:00 | 勞安設備拍照
2019-05-10(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 14:00 | 台電缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/10 15:00 | 2019/05/10 17:00 | 噴油漆標記
2019-05-12(日) | 台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝(宇博) | 2019/05/12 08:00 | 2019/05/12 17:00 | 馬達接線、MC開關安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊明銓,張堯彰,蔡清池,林彥誠