## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 工程標案文書處理 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 伯公坑施工品質計畫書修改 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-07-03 | 工程標案文書處理 | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 伯公坑 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-04 | 工程標案文書處理 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 伯公坑送審型錄整理（100%） 開工資料.證照.進度表撰寫.文書處理（100%） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-05 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/05 09:30 | 2018/07/05 10:00 | 送開工資料及圖說送審 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/05 10:30 | 2018/07/05 13:40 | 大里運動公園PVC管埋設施工（100%）
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/05 02:40 | 2018/07/05 17:10 | 檢查管路與監工看現場討論如何進行拉線作業（秀厝淨水場）
2018-07-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/06 09:30 | 2018/07/06 17:15 | （一場7號.11號.坡姜巷.山海關/二場6號.7號.8號.10號.11號/三場6號）多功能電錶安裝（進度62.5%） | 多功能電錶*10只 | 4532-P8 | 1.5 | 否 | 泰佑
| 公共工程 | 2018/07/06 18:00 | 2018/07/06 17:30 | 溪湖淨水場故障查修
2018-07-07 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/07 10:00 | 2018/07/07 17:30 | 第一淨水場更換變頻器.自動復閉器.PID錶安裝施工（第一淨水場部分90%） | 220V20HP變頻器*1台 110V自動復閉器*1台 PID錶*2只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米
2018-07-09 | 公共工程 | 2018/07/09 09:15 | 2018/07/09 11:30 | 大坑案例行性保養 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/09 01:00 | 2018/07/09 03:15 | 第一淨水場變頻器故障查修.三相電流轉換器安裝施工（第一淨水場部分100%） | 三相電流轉換器*1只
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/09 16:05 | 2018/07/09 17:25 | 盤體發電機側拉線施工.箱體開孔施工
2018-07-10 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/10 09:00 | 2018/07/10 04:05 | 二場7.8號井PLC安裝配線.測試（25%) | PLC可程式控制器*2套 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/10 04:30 | 2018/07/10 17:15 | 驗收缺失改善.拆除告示牌
2018-07-11 | 工程標案文書處理 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 伯公坑施工品質計畫書修改（100%） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-12 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 09:00 | 2018/07/12 16:50 | 緩衝器安裝.電磁接觸器安裝接線施工 | 緩衝器40HP*2台 電磁接觸器50A*7只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.彥霖 | 大榮貨運寄貨給秉緯（7/11）: $120
2018-07-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 17:45 | 電磁開關接線.配管施工.拉線施工.水位計查線路 | 80a電磁開關*2只 XLPE60m/m電線*110米 | 8761-C6 | 0 | 否 | 泰佑.彥霖.宥榕
| 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 10:00 | 公司整理環境
2018-07-14 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | 盤體配線施工（30%） （公司組盤） |  | 無車輛 | 0 | 否