## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:00 | 盤內馬達線接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:00 | 盤內馬達線接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊智凱,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:00 | 盤內控制線改接 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊智凱,蔡清池,林彥誠,楊明銓
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:00 | 盤內控制線改接 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:00 | 盤內控制線改接、線槽蓋施工、PU管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:00 | 線槽蓋施工、PU管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊智凱,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:00 | 馬達及電磁閥試運轉方向、環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱,蔡清池,林彥誠
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:00 | 回台灣 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 20:30 | 鹿港所250mm反洗碟閥更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
2019-07-11(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 鹿港所反洗碟閥電動操作機調整 打鐵厝更換閘門及電動操作機 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊浩銓
2019-07-12(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 12:00 | 教育訓練 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/07/12 13:00 | 2019/07/12 16:00 | 中華電信會勘拉線
2019-07-15(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 16:00 | 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-07-16(二) | 公共工程 | 2019/07/16 09:00 | 2019/07/16 17:00 | 新竹加藥 加藥桶安裝 加藥機維修保養 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-07-17(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/17 09:00 | 2019/07/17 11:00 | 與監工現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/07/17 13:00 | 2019/07/17 15:00 | 送台電資料給監工用印
2019-07-18(四) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 機械挖方 pvc 2”,GIP 5”配管施工 手孔埋設 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰,賴彥霖 | 怪手便當: $80
2019-07-19(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 14:00 | 台電電桶PVC管3”.5”.6”配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,陳浚騰
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/19 15:00 | 2019/07/19 16:30 | 拿連鎖磚施工
2019-07-22(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:00 | 機械挖方、GIP5”配管、PVC2”配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,陳浚騰 | 怪手便當: $80
2019-07-23(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:00 | 機械挖方、GIP5”配管、PVC2”配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,陳浚騰 | 怪手便當: $80
2019-07-24(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:00 | 機械挖方、GIP5”配管、PVC2”配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,陳浚騰 | 怪手便當: $80
2019-07-25(四) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:00 | 連鎖磚復原施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊,阮德勛,阮德來 | 怪手便當: $80
2019-07-26(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 16:00 | 開會.水泥廠驗抗壓 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-07-28(日) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/28 08:00 | 2019/07/28 14:00 | 開挖探管 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-29(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:00 | 連鎖磚復原施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,胡范英俊
2019-07-31(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/31 09:00 | 2019/07/31 17:30 | 基礎座施工、配管施工、路面開挖、電動操作機安裝、電桿安裝、接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,賴彥霖,蔡清池 | 電線桿: $4500 怪手便當: $70 PVC管 1”: $204 發電機: $250