## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/01 09:00 | 2019/04/01 17:00 | 喇叭安裝及拉線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-04-02(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/02 09:00 | 2019/04/02 17:30 | 壓力計及窨井抽水機及水位計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 09:00 | 2019/04/03 12:00 | 箱體進場施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/03 13:00 | 2019/04/03 17:00 | 開工協調會
2019-04-04(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/04 09:00 | 2019/04/04 13:00 | 管線開挖施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,胡范英俊
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/04 15:00 | 2019/04/04 17:00 | 壓力計安裝及超音波水位計安裝
2019-04-06(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/06 09:00 | 2019/04/06 17:00 | 擦油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,黎大揚,胡范英俊
2019-04-08(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/08 09:00 | 2019/04/08 17:30 | 加氯管噴漆施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-04-09(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/09 09:00 | 2019/04/09 18:00 | 水位計安裝，設定盤內設備參數、試水 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-04-10(三) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/10 09:00 | 2019/04/10 13:00 | 教育訓練 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 教育訓練餐費: $1968
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/10 14:00 | 2019/04/10 17:30 | 抽水機試運轉
2019-04-11(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 17:30 | 抽水機試運轉及水位計設定安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-12(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/12 10:00 | 2019/04/12 12:00 | 抽水機試運轉 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/12 13:00 | 2019/04/12 17:00 | 台電資料處理、現場勘查
2019-04-15(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 12:00 | 台電申請 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/15 12:00 | 2019/04/15 13:00 | 缺失改善
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/15 14:00 | 2019/04/15 18:00 | 壓力錶安裝、線路改接
2019-04-16(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/16 09:00 | 2019/04/16 17:30 | 加氯管油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又
2019-04-17(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/17 09:10 | 2019/04/17 17:30 | 轉換器安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-04-18(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/18 09:00 | 2019/04/18 17:30 | 油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-04-19(五) | 飼料廠 | 2019/04/19 10:00 | 2019/04/19 17:30 | 台中卜蜂馬達拉臨時線維修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 魏千又
2019-04-22(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/04/22 09:00 | 2019/04/22 15:00 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-04-23(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/23 09:00 | 2019/04/23 10:00 | 電桿施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖,胡范英俊,楊政賢 | 伏流水電桿費用: $6000
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/23 14:00 | 2019/04/23 18:00 | 配管施工及打鑿施工
2019-04-24(三) | 公共工程 | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 13:00 | 新竹二場 加藥馬達故障拆回 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖,胡范英俊,楊政賢
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/24 14:00 | 2019/04/24 17:30 | 接加藥機線路施工
2019-04-25(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 加藥機線路接線及測試 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 楊政賢,胡范英俊,賴彥霖
2019-04-26(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:00 | 加藥盤線路改接整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-04-29(一) | 其他 | 2019/04/29 10:00 | 2019/04/29 16:00 | 南工處勞安課程上課 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-04-30(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/30 09:00 | 2019/04/30 17:30 | PVC管配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰,賴彥宏