## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 09:00 | 2019/03/01 17:30 | 加氯管配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,賴彥霖,楊明銓,楊智凱,胡范英俊
2019-03-04(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/04 09:00 | 2019/03/04 17:30 | 路面開挖 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-03-05(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/05 09:00 | 2019/03/05 17:30 | 抽水桶安裝施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖 | 怪手午餐: $150
2019-03-06(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/06 09:30 | 2019/03/06 17:30 | 接地施工、鋼筋綁紮 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $900 怪手司機加鋼筋綁紮工午餐: $225
2019-03-07(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/07 09:00 | 2019/03/07 20:00 | 監視器管路配管施工 箱體進場 |  | 4532-P8 | 4 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊
| 公共工程 | 2019/03/07 20:00 | 2019/03/07 22:00 | 台中監控案 健東加壓站PLC故障排除
2019-03-08(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/08 09:00 | 2019/03/08 17:00 | 去協羽載管件及配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰
2019-03-09(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/09 09:00 | 2019/03/09 17:15 | 注入器配管施工及監視器管路配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰
2019-03-11(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/11 10:00 | 2019/03/11 15:00 | 第2.3站模板施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 公共工程 | 2019/03/11 15:30 | 2019/03/11 17:30 | 員林機電案 通風扇漏水處理