## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 09:00 | 2019/03/01 17:30 | 加氯管配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,賴彥霖,楊明銓,楊智凱,胡范英俊
2019-03-04(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/04 09:00 | 2019/03/04 17:30 | 路面開挖 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-03-05(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/05 09:00 | 2019/03/05 17:30 | 抽水桶安裝施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖 | 怪手午餐: $150
2019-03-06(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/06 09:30 | 2019/03/06 17:30 | 接地施工、鋼筋綁紮 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $900 怪手司機加鋼筋綁紮工午餐: $225
2019-03-07(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/07 09:00 | 2019/03/07 20:00 | 監視器管路配管施工 箱體進場 |  | 4532-P8 | 4 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊
| 公共工程 | 2019/03/07 20:00 | 2019/03/07 22:00 | 台中監控案 健東加壓站PLC故障排除
2019-03-08(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/08 09:00 | 2019/03/08 17:00 | 去協羽載管件及配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰
2019-03-09(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/09 09:00 | 2019/03/09 17:15 | 注入器配管施工及監視器管路配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰
2019-03-11(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/11 10:00 | 2019/03/11 15:00 | 第2.3站模板施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 公共工程 | 2019/03/11 15:30 | 2019/03/11 17:30 | 員林機電案 通風扇漏水處理
2019-03-12(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/12 09:00 | 2019/03/12 18:00 | 第四站配管施工及板模施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙
2019-03-13(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/13 09:00 | 2019/03/13 17:30 | 基礎座施工（第2.3.4站） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-03-14(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/14 09:00 | 2019/03/14 18:00 | 配電盤進場施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-03-15(五) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/15 09:00 | 2019/03/15 13:00 | 工程查核 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/03/15 14:00 | 2019/03/15 17:00 | 彰化三場廠區維護保養
2019-03-16(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/16 09:05 | 2019/03/16 17:00 | 注入器配管施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊,黎大揚
2019-03-18(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/18 09:30 | 2019/03/18 17:30 | 拉線施工及配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-03-19(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/19 09:00 | 2019/03/19 18:00 | 抽水機底板值筋施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-03-20(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/20 09:00 | 2019/03/20 17:30 | 電源線拉線及配不鏽鋼管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-03-21(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/21 09:00 | 2019/03/21 17:00 | 馬達線拉線施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,張名範
2019-03-22(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/22 09:00 | 2019/03/22 18:00 | 吊馬達及一站電表箱安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,黃維德,張名範,蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰
2019-03-25(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/25 09:00 | 2019/03/25 17:30 | 抽水機安裝、一站電源線拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,楊明銓,黃維德
2019-03-26(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/26 09:00 | 2019/03/26 17:00 | 馬達線接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,蕃友謙
2019-03-27(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/27 09:00 | 2019/03/27 17:30 | 台電報竣及操作機安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友謙
2019-03-28(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/28 09:00 | 2019/03/28 17:00 | 瀝青修復及中控室電視移位 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊明銓