## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/09/03 10:00 | 2018/09/03 12:00 | 抽水機安裝不鏽鋼管及安裝壓力表 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑 | 五金材料: $55
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/03 13:00 | 2018/09/03 17:10 | 缺失改善「部分變壓器放地上改善架高（共1站）、選擇開關缺少壓克力銘牌之場站安裝壓克力銘牌（共5站）」
2018-09-04 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:20 | 缺失改善「變壓器架高（共三站）、PID表線路查修（共4站） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
2018-09-05 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/05 09:00 | 2018/09/05 15:00 | 缺失改善（接地施工共3站、UPS更換共1站、變壓器架高共3站） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑 | 掃描: $125
| 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/09/05 15:30 | 2018/09/05 16:40 | 加藥流量計漏藥處理
2018-09-06 | 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/09/06 11:30 | 2018/09/06 15:00 | 加藥流量計漏藥處理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 彥霖
| 工程標案文書處理 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 伯公坑及鹿港文書處理
2018-09-07 | 工程標案文書處理 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 苗栗監控案文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-10 | 工程標案文書處理 | 2018/09/10 13:00 | 2018/09/10 17:30 | 台中監控查核文書處理 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泓銘
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 09:00 | 2018/09/10 12:00 | 交接備品材料
2018-09-11 | 工程標案文書處理 | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 台中監控查核文書處理 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘.彥霖
2018-09-12 | 工程標案文書處理 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 台中監控文書處理 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘.彥霖
2018-09-13 | 工程標案文書處理 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 台中監控文書處理 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘
2018-09-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:30 | 2018/09/14 17:30 | 總處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖.政賢.泓銘.志宇
2018-09-15 | 工程標案文書處理 | 2018/09/15 09:00 | 2018/09/15 19:50 | 台中監控案總處缺失修改 日報表及進度表 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘.彥霖
2018-09-17 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/09/17 09:00 | 2018/09/17 14:00 | 驗收 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 加油: $1000 餐費: $940
| 工程標案文書處理 | 2018/09/17 14:30 | 2018/09/17 17:30 | 台中監控案 文書缺失改善
2018-09-18 | 工程標案文書處理 | 2018/09/18 10:00 | 2018/09/18 17:30 | 台中監控案 缺失改善（施工品質計畫書） |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖.泓銘
2018-09-19 | 工程標案文書處理 | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 台中監控案總處缺失改善（施工品質計畫撰寫） |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖.泓銘
2018-09-20 | 工程標案文書處理 | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 台中監控案缺失改善（表單撰寫）載監工至現場拍照 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖.泓銘
2018-09-21 | 工程標案文書處理 | 2018/09/21 09:00 | 2018/09/21 17:30 | 台中監控案缺失改善（表單撰寫） 載監工至現場拍照留存 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 彥霖
2018-09-24 | 工程標案文書處理 | 2018/09/24 10:00 | 2018/09/24 15:30 | 台中監控簡報修改 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 白板: $89
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/24 07:30 | 2018/09/24 09:30 | 安裝電線桿避雷器施工
2018-09-25 | 工程標案文書處理 | 2018/09/25 13:00 | 2018/09/25 17:30 | 台中監控案 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 彥霖
2018-09-26 | 工程標案文書處理 | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 區處預演 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 政賢.彥霖
2018-09-27 | 工程標案文書處理 | 2018/09/27 09:00 | 2018/09/27 18:00 | 台中監控案現場環境整理及文書做最後確認 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 彥霖
2018-09-28 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 國營會查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘.彥霖.政賢