## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | 羽毛廠 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 12:00 | 大洋B廠統計電磁開關更換數量 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/03/02 14:00 | 2020/03/02 17:00 | 初驗
2020-03-03(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/03 10:00 | 2020/03/03 12:00 | 勞安設備及告示牌安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/03 10:00 | 2020/03/03 12:00 | 勞安設備拍攝
| 工程標案文書處理 | 2020/03/03 15:00 | 2020/03/03 17:00 | 文書處理
2020-03-04(三) | 羽毛廠 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 12:00 | 電磁開關更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/04 13:00 | 2020/03/04 17:00 | 台電報竣
2020-03-05(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 10:00 | 看現場 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/05 11:00 | 2020/03/05 14:00 | 找村長蓋陳情書印章
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/05 15:00 | 2020/03/05 17:00 | 台電報竣