## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 其他 | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 15:00 | 線西機修 NFB汰換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-05-02(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 14:00 | 申請台電 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/02 15:00 | 2019/05/02 17:30 | 文書處理整理資料
2019-05-03(五) | 其他 | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 12:00 | 中工處上課 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 公共工程 | 2019/05/03 14:00 | 2019/05/03 16:00 | 長春案 加藥機固定台維修
2019-05-04(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/04 08:00 | 2019/05/04 12:00 | 工字鐵安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/04 14:00 | 2019/05/04 17:30 | 抽水機安裝
2019-05-06(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 11:00 | 開工協調會 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/05/06 14:00 | 2019/05/06 17:30 | 與監工點數量
2019-05-07(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 12:00 | 驗收 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 魏千又
| 工程標案文書處理 | 2019/05/07 14:00 | 2019/05/07 17:30 | 四區區處蓋埔里合約
2019-05-08(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/08 10:00 | 2019/05/08 17:30 | 流量計試水 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 監工吃飯: $550
2019-05-09(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 10:30 | 至現場勞安拍照及討論工作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/09 13:00 | 2019/05/09 15:00 | 勞安設備拍照
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/09 13:00 | 2019/05/09 15:00 | 勞安設備拍照
2019-05-10(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 14:00 | 台電缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/10 15:00 | 2019/05/10 17:00 | 噴油漆標記
2019-05-12(日) | 台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝(宇博) | 2019/05/12 08:00 | 2019/05/12 17:00 | 馬達接線、MC開關安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊明銓,張堯彰,蔡清池,林彥誠
2019-05-13(一) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/13 09:00 | 2019/05/13 14:00 | 抽水機倍力揚廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/13 15:00 | 2019/05/13 17:00 | 環境整理
2019-05-14(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 12:00 | 申請台電 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/14 13:00 | 2019/05/14 16:30 | 申請台電
2019-05-15(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/15 09:00 | 2019/05/15 17:00 | 配電盤場驗 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-05-16(四) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 12:00 | 與台電討論電錶箱製作工法 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/05/16 13:00 | 2019/05/16 16:00 | 各場站現場勘查需要訂購產品之品牌
2019-05-17(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/17 09:00 | 2019/05/17 17:00 | 拉線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,吳至善,楊智凱
2019-05-19(日) | 台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝(宇博) | 2019/05/19 08:00 | 2019/05/19 16:30 | 粉二機及製ㄧ機線路更換及電磁開關更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥宏,黎大揚,賴彥霖,張堯彰
2019-05-20(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/20 09:00 | 2019/05/20 17:00 | 現場勘查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,邱少謙
2019-05-21(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:00 | 第四站操作機設定、餘氯計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,林泰佑
2019-05-22(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 12:00 | 開工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 其他 | 2019/05/22 14:00 | 2019/05/22 17:00 | 工程文書處理
2019-05-23(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/23 09:00 | 2019/05/23 17:30 | 除草、廢棄物搬運 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2019-05-24(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 12:00 | 與下游廠商討論管路配置及版模施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰,楊智凱
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/24 15:00 | 2019/05/24 17:30 | 台電至現場討論是否地下化
2019-05-27(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/27 13:00 | 2019/05/27 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林泰佑
| 羽毛廠 | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 12:00 | 芳苑宏進羽毛 電磁開關及按鈕更換
2019-05-28(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:00 | 載箱體至淡水放置及現場整理 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,白明翰,胡范英俊
2019-05-29(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:00 | 配管及拉線施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,胡范英俊,林泰佑,楊智凱
2019-05-30(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 18:00 | 箱體安裝及接線施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,胡范英俊,林泰佑,楊智凱
2019-05-31(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:00 | 廢棄箱體載至營運所及傳訊箱安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,胡范英俊,林泰佑,楊智凱