## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-02(日) | 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/06/02 09:00 | 2019/06/02 14:00 | 馬達拉接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥霖,張堯彰,陳明智
2019-06-03(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 16:00 | 集合式電錶 線路改接施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-06-04(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:00 | 基礎座水泥補強施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 邱少謙,胡范英俊,林泰佑
2019-06-05(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/05 10:00 | 2019/06/05 15:00 | 施工協調會 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,邱少謙
2019-06-06(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/06 10:00 | 2019/06/06 16:00 | 流量計試水廠驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 18:00 | 公司教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 鹿港營運所安裝按鈕開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,謝承宏
2019-06-12(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/06/12 09:00 | 2019/06/12 13:00 | 協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/12 14:00 | 2019/06/12 17:00 | 點數量
2019-06-13(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:00 | 打鐵表頭更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,楊智凱,林泰佑
2019-06-14(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/14 09:00 | 2019/06/14 12:00 | 抽水機故障查修 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊智凱,謝承宏
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/14 13:00 | 2019/06/14 17:00 | 打鐵訊號分配器安裝