## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 公共工程 | 2018/12/01 09:00 | 2018/12/01 17:30 | 線西廢水 吊馬達青龍管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,賴彥霖 | 發電機加油: $85
2018-12-03(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/03 09:30 | 2018/12/03 17:30 | 試車.變頻器測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳泓銘,陳明智
2018-12-04(二) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/04 09:00 | 2018/12/04 12:00 | 緩衝器測試及環境整理 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/04 15:00 | 2018/12/04 18:00 | 加藥桶通風口安裝及貼標籤及加藥機測試
2018-12-05(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 10:00 | 2018/12/05 12:00 | 開會 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,陳泓銘 | 噴漆: $60
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/05 14:30 | 2018/12/05 18:00 | 試車協調會.安裝發電機排風管及板模拆除
2018-12-06(四) | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/06 09:00 | 2018/12/06 14:00 | 試車 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/06 16:00 | 2018/12/06 18:00 | 大里運動公園故障排除
2018-12-07(五) | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/07 10:00 | 2018/12/07 17:00 | 驗收 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/10 09:00 | 2018/12/10 17:30 | 油漆施工、拉線施工、壓力計及壓力錶安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏 | 發電機加油: $200
2018-12-11(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/11 11:00 | 2018/12/11 18:00 | 洗孔4”,6”,8” |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | ALV-0065加油: $1000
2018-12-12(三) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/12 11:45 | 2018/12/12 14:00 | 台電送電施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,張永和,賴彥霖,陳浚騰
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/12 09:30 | 2018/12/12 17:30 | 200m/m XLPE 拉線施工
2018-12-13(四) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/13 09:00 | 2018/12/13 18:00 | 試車及缺失改善 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 黃春宏,陳泓銘 | 抹刀: $63
2018-12-14(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 二行里施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-17(一) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/17 10:00 | 2018/12/17 14:00 | 載發電機測試ATS、教育訓練 |  | ALV-0065 | 0 | 否
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/17 14:30 | 2018/12/17 17:30 | 配線施工
2018-12-18(二) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/18 09:00 | 2018/12/18 13:00 | 送資料、竣工圖簽名 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/18 14:00 | 2018/12/18 18:00 | 抽水機廠驗
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/18 14:00 | 2018/12/18 18:00 | 抽水機廠驗
2018-12-19(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/19 09:00 | 2018/12/19 12:00 | 與監工會同看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 工程標案文書處理 | 2018/12/19 14:00 | 2018/12/19 17:30 | 施工計畫書撰寫
2018-12-20(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/20 09:00 | 2018/12/20 11:00 | 跟彥霖說洗孔位置 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘,施秉緯
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/20 11:30 | 2018/12/20 16:30 | 電磁開關安裝、環境整理
2018-12-21(五) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/21 09:00 | 2018/12/21 13:00 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 公共工程 | 2018/12/21 14:00 | 2018/12/21 16:00 | 彰化三場 加藥機漏藥處理
2018-12-22(六) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/22 09:00 | 2018/12/22 17:30 | 拉線配管施工、液面控制器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳浚騰,蕃友謙
2018-12-24(一) | 其他 | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 15:30 | 中工處上課 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-12-25(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 台電申請文書處理 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-12-26(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:00 | 台電申請及電桿安裝及會同協力廠商洗孔 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙
2018-12-27(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/27 09:00 | 2018/12/27 17:30 | 第四站接地施工.第一站管溝挖掘 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰
2018-12-28(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 申請台電、第二站接地施工、第一站挖掘管溝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰,楊明銓