## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 18:00 | 加藥管配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,賴彥宏,陳浚騰
2019-08-02(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 18:00 | 配電盤安裝及拉線施工及抽水機安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰
2019-08-03(六) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/03 09:00 | 2019/08/03 17:00 | 拉網路線施工、配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,賴彥霖
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 18:00 | 基礎座施工及配管施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,賴彥宏
2019-08-06(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 15:00 | 配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥宏,胡范英俊 | 怪手午餐: $90
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/06 16:00 | 2019/08/06 18:00 | 接地施工
2019-08-07(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/07 15:00 | 2019/08/07 16:30 | 混凝土試壓 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 公共工程 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 10:00 | 彰化全興淨水場加藥機安裝
2019-08-08(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 11:00 | 開施工介面協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/08 14:00 | 2019/08/08 15:00 | 申請中華電信