## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/01 10:30 | 2018/11/01 17:30 | 監視器配線施工及測試 窨井抽水機安裝 更改線路施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘
| 其他 | 2018/11/01 08:30 | 2018/11/01 10:00 | 福峰電動閥安裝及測試
2018-11-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/02 10:40 | 2018/11/02 17:20 | 監視器測試及61F-G安裝及接線施工 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘 | RJ-45網路接頭: $150
2018-11-05 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/05 10:00 | 2018/11/05 17:30 | 試動作及水泥施工及拉線施工 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘
2018-11-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/06 09:30 | 2018/11/06 17:00 | 試動作及接線施工及監視器調角度 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘 | 鋼釘（4”)長: $45
2018-11-09 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 10:00 | 2018/11/09 17:30 | 東峰15拉線施工 工業6號井 排氣閥維修 監控室線路整理 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳泓銘
2018-11-10 | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/11/10 10:00 | 2018/11/10 14:00 | 現場勘查 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
| 其他 | 2018/11/10 14:30 | 2018/11/10 17:30 | 公司疊貨準備材料
2018-11-12 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 09:00 | 2018/11/12 17:30 | 教育訓練.場站維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2018-11-13 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/13 09:00 | 2018/11/13 17:30 | 試車記錄表撰寫.場站維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2018-11-14 | 工程標案文書處理 | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 新竹廠土建數量填寫計算式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/15 08:30 | 2018/11/15 14:30 | 載監工倍力揚廠驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 與監工吃飯: $550 停車: $30
2018-11-16 | 公共工程 | 2018/11/16 09:00 | 2018/11/16 17:00 | 和美淨水場PH計查修及更換加藥流量計藥頭與固定磁簧浮球開關 線西淨水場抽水機查修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-11-19 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/19 09:30 | 2018/11/19 18:00 | 流量計接地接線施工. 貼標籤.接線施工 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2018-11-20 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 11:00 | 送資料及收勞安設備 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/11/20 13:00 | 2018/11/20 17:30 | 台中監控竣工資料核對
2018-11-21 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 初驗 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2018-11-22 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/22 09:30 | 2018/11/22 18:00 | 缺失改善.超音波液位計調整角度 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2018-11-23 | 工程標案文書處理 | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 11:00 | 員林台電申請及畫圖 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/23 14:00 | 2018/11/23 16:00 | 健東加壓站PLC電源供應器更換
2018-11-26 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/26 09:00 | 2018/11/26 12:00 | 超音波液位計表頭更換及測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 雨量表: $240
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/26 14:00 | 2018/11/26 17:30 | 訓練所水泥施工及更換排氣閥、工業六號井更換排氣閥
2018-11-27 | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2018/11/27 10:00 | 2018/11/27 17:00 | 施工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯
2018-11-28 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/11/28 09:00 | 2018/11/28 14:00 | 台電報竣.點數量.電錶箱台電側拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 台電單: $100
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/28 15:00 | 2018/11/28 17:00 | 場站點數量及測試功能
2018-11-29 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/11/29 09:00 | 2018/11/29 15:00 | 150mm電源線施工 馬達線接線 壓力計安裝 | XLPE150m/m*24M 壓力計*1只 | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,胡范英俊
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/29 16:00 | 2018/11/29 17:30 | 水泥施工
2018-11-30 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/11/30 09:00 | 2018/11/30 16:00 | 台電送電CT接線.加藥機拉線施工.防護罩施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/30 17:30 | 2018/11/30 18:00 | 水泥鋪設