## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 13:00 | 操作機故障查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 謝承宏,洪啟修,陳浚騰,蕃友謙,黃勝仁,陳明智 | 矽利康: $60
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/01 14:00 | 2019/11/01 18:00 | 整地、水泥灌漿
2019-11-04(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:00 | 植草磚鋪設 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-05(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 12:00 | 植草磚填砂 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/05 14:00 | 2019/11/05 17:00 | 施工查核
2019-11-06(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 鋼管更改及接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-07(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:00 | 植草磚鋪設及工程查核 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 18:00 | 取水口施工及缺失改善及植草磚填砂 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-11(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:00 | 植草皮施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃勝仁,黃春宏
2019-11-12(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 12:00 | 總處抽查 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 13:00 | 2019/11/12 17:00 | 植草磚施工
2019-11-13(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:00 | 國營會查核 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-11-14(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:00 | 機械挖方、台電管路配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃勝仁 | 怪手便當: $90
2019-11-15(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:00 | 鋼管埋設施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,張名範,阮德勛,蕃友秀 | 怪手便當: $90
2019-11-18(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:00 | PVC管配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃勝仁,胡范英俊
2019-11-19(二) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 13:00 | 20mm管接焊接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
| 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/11/19 14:00 | 2019/11/19 17:00 | 施工協調會
2019-11-20(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 12:00 | 圍籬基礎座開挖 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/20 13:00 | 2019/11/20 17:00 | 水泥粉光施工
2019-11-21(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 10:00 | 圍籬基礎座鋼筋及模板施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/21 11:00 | 2019/11/21 17:00 | 水泥粉光施工
2019-11-22(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:00 | 基礎座及鋼筋模板施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-11-25(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 抽水機拉線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,施清淵,胡范英俊,陳浚騰,黃勝仁,黃春宏,蕃友謙,蕃友秀
2019-11-26(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 16:00 | 國營會缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-11-27(三) | 羽毛廠 | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 17:00 | 電錶箱爆炸，拉臨時線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,洪啟修,黃勝仁,張名範,阮德勛
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/27 14:00 | 2019/11/27 17:00 | 改管施工
2019-11-28(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:00 | 植栽草皮澆水、改管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,黃政寧,謝和言,張名範
2019-11-29(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 14:00 | 配電盤成檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否