## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 其他 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 陽達拉線施工及試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景
2020-04-06(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:00 | 看現場高壓設備如何施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蔡清池 | 加油: $585
2020-04-07(二) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 12:00 | 開會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,賴彥霖 | 魚網: $180
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 13:00 | 2020/04/07 17:00 | 水池清洗
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:00 | 水池清洗、加藥管路安裝配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,陳浚騰,胡范英俊,吳至善
2020-04-09(四) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 12:00 | 看工作備料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/09 13:00 | 2020/04/09 17:00 | C型鋼固定施工
2020-04-10(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 13:00 | 拆除既有設備及配管 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/10 14:00 | 2020/04/10 17:00 | 開施工協調會及送台電
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 20:00 | 高壓線拉線施工及VCB汰換 |  | 8761-C6 | 3 | 否 | 吳至善,阮德勛,施秉緯,施清淵,張名範,張堯彰,陳浚騰,陽文景,黃春宏,黃勝仁,蔡清池,黎大揚,蕃友謙,謝承宏,黃政寧 | 彰區機電及監工便當費: $425 螺絲: $175
2020-04-12(日) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/12 08:00 | 2020/04/12 19:00 | ACB及ATS更換 |  | 8761-C6 | 2 | 否 | 施清淵,施秉緯,胡范英俊,蔡清池,陳浚騰,黃春宏
2020-04-14(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:00 | PVC配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧,胡范英俊,陳浚騰
2020-04-15(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:00 | PVC配管施工及既有基礎座打除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊,陳浚騰,黃政寧
2020-04-16(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:00 | 水錶箱遷移施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,胡范英俊,詹季達
2020-04-17(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:00 | 基礎座施工及托門鐵架固定 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃政寧,胡范英俊,詹季達,陳浚騰
2020-04-18(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/18 08:00 | 2020/04/18 17:00 | 變壓器安裝配線及三場站電錶箱看現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-04-20(一) | (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:00 | 各場站割草及維護保養修理馬達 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧
2020-04-21(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:00 | 水泥施工、勞安查核、拆板模及放魚、試水池是否有漏水 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧 | 加油: $500 水槽塞子: $20 魚+飼料: $400
2020-04-22(三) | 機修 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:00 | 823九路井、823十路井、福星井、光興加壓站油漆施工及盤面整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達
2020-04-23(四) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 15:00 | 東崙加壓站電源自動切換開關安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蔡清池
2020-04-24(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 12:00 | 申請中華電信 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達 | 油漆刷: $198 停車費: $60
| 機修 | 2020/04/24 13:00 | 2020/04/24 16:00 | 宜寧加壓站 油漆施工及盤內整理
2020-04-27(一) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 11:00 | 看現場 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智,林彥誠
| 其他 | 2020/04/27 13:00 | 2020/04/27 17:00 | 烏溪案電動操作機故障維修
2020-04-28(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:00 | 水泥打鑿及壓力計拉線施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖,謝承宏,詹季達,胡范英俊 | 4532-P8加油: $510
2020-04-29(三) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/29 11:00 | 2020/04/29 17:00 | 油漆粉刷施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,黃政寧
2020-04-30(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:00 | 操作機拉線施工及接線施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊,謝承宏,賴彥霖,蕃友謙