## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:00 | 福興場VCB更換及外場站風扇安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,施清淵,施秉緯,洪啟修
2020-02-04(二) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/04 13:00 | 2020/02/04 17:00 | 發電機試車 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰
| (昶)4區-溪南公園鑿井工程(機電) | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 13:00 | 發電機試車
2020-02-05(三) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:00 | 變壓器絕緣油更換及乾燥劑更換、安裝表頭 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,洪啟修,謝承宏
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:00 | 溪湖二場風扇安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-02-07(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 12:00 | 點數量 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/07 14:00 | 2020/02/07 17:00 | 二場線路查修、水位計、壓力計安裝
2020-02-10(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 13:00 | 開工協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張堯彰
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/10 14:00 | 2020/02/10 17:00 | 台電報竣
2020-02-11(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 14:00 | 台電送電 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 謝承宏
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/11 15:00 | 2020/02/11 18:00 | 植栽日本女貞
2020-02-12(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 馬達線接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-02-13(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 控制線接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-02-14(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 14:00 | 種植日本女貞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/14 15:00 | 2020/02/14 18:00 | 試車
2020-02-15(六) | 其他 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 12:00 | 陽達羽毛新設抽風機控制線路接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/15 14:00 | 2020/02/15 17:00 | 點數量
2020-02-17(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 16:00 | 發電機試車、變頻器維修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 監工便當: $90 發電機加油: $1000
2020-02-18(二) | (昶)4區-大甲8號深井更新工程(機電) | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 12:00 | 過牆管補水泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/18 13:00 | 2020/02/18 17:00 | 現場會勘人行道
2020-02-19(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:00 | 植草皮 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰,謝承宏
2020-02-20(四) | (昶)4區-溪南公園鑿井工程(機電) | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 12:00 | 初驗、備品繳交 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 其他 | 2020/02/20 13:00 | 2020/02/20 16:00 | 大肚龍井五加 冷氣故障查修
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/20 16:00 | 2020/02/20 17:00 | 草皮澆水
2020-02-21(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 12:00 | 部興初驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/21 13:00 | 2020/02/21 17:00 | 流量計拉線及配管
2020-02-24(一) | (昶)4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電) | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:00 | 抽水機漏水維修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-02-25(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:00 | 變頻器故障查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| (昶)4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電) | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:00 | 固定螺絲
2020-02-26(三) | 其他 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 10:00 | 線西場查看機修抽水機水管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/26 11:00 | 2020/02/26 12:00 | 算數量
| (昶)4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電) | 2020/02/26 13:00 | 2020/02/26 17:00 | 抽水機固定螺絲加強
2020-02-27(四) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/27 11:00 | 2020/02/27 17:00 | 拉線及安裝gprs及盤內接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰