## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 工程標案文書處理 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 伯公坑施工品質計畫書修改 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-07-03 | 工程標案文書處理 | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 伯公坑 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-04 | 工程標案文書處理 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 伯公坑送審型錄整理（100%） 開工資料.證照.進度表撰寫.文書處理（100%） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-05 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/05 09:30 | 2018/07/05 10:00 | 送開工資料及圖說送審 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/05 10:30 | 2018/07/05 13:40 | 大里運動公園PVC管埋設施工（100%）
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/05 02:40 | 2018/07/05 17:10 | 檢查管路與監工看現場討論如何進行拉線作業（秀厝淨水場）
2018-07-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/06 09:30 | 2018/07/06 17:15 | （一場7號.11號.坡姜巷.山海關/二場6號.7號.8號.10號.11號/三場6號）多功能電錶安裝（進度62.5%） | 多功能電錶*10只 | 4532-P8 | 1.5 | 否 | 泰佑
| 公共工程 | 2018/07/06 18:00 | 2018/07/06 17:30 | 溪湖淨水場故障查修
2018-07-07 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/07 10:00 | 2018/07/07 17:30 | 第一淨水場更換變頻器.自動復閉器.PID錶安裝施工（第一淨水場部分90%） | 220V20HP變頻器*1台 110V自動復閉器*1台 PID錶*2只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米
2018-07-09 | 公共工程 | 2018/07/09 09:15 | 2018/07/09 11:30 | 大坑案例行性保養 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/09 01:00 | 2018/07/09 03:15 | 第一淨水場變頻器故障查修.三相電流轉換器安裝施工（第一淨水場部分100%） | 三相電流轉換器*1只
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/09 16:05 | 2018/07/09 17:25 | 盤體發電機側拉線施工.箱體開孔施工
2018-07-10 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/10 09:00 | 2018/07/10 04:05 | 二場7.8號井PLC安裝配線.測試（25%) | PLC可程式控制器*2套 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/10 04:30 | 2018/07/10 17:15 | 驗收缺失改善.拆除告示牌
2018-07-11 | 工程標案文書處理 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 伯公坑施工品質計畫書修改（100%） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-12 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 09:00 | 2018/07/12 16:50 | 緩衝器安裝.電磁接觸器安裝接線施工 | 緩衝器40HP*2台 電磁接觸器50A*7只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.彥霖 | 大榮貨運寄貨給秉緯（7/11）: $120
2018-07-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 17:45 | 電磁開關接線.配管施工.拉線施工.水位計查線路 | 80a電磁開關*2只 XLPE60m/m電線*110米 | 8761-C6 | 0 | 否 | 泰佑.彥霖.宥榕
| 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 10:00 | 公司整理環境
2018-07-14 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | 盤體配線施工（30%） （公司組盤） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-16 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 二場10.11號井PLC可程式控制器安裝.接線施工 | PLC可程式控制器*2套 | 8390-D2 | 0 | 否 | 政賢
2018-07-17 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 公司盤體組盤60% |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-18 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 公司盤體組盤（80%）（控制線路兩盤都接好了剩下PLC線路接線） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-19 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 13:30 | 進度表撰寫.施工品質計畫書改善文件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/19 13:30 | 2018/07/19 17:30 | 公司組盤施工
2018-07-20 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 11:00 | 送資料進度表及開圖說送審意見審查會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 明銓
| 工程標案文書處理 | 2018/07/20 13:00 | 2018/07/20 16:00 | 進度表退回修正.圖說送審缺失修改
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/20 16:30 | 2018/07/20 00:00 | 拆電動操作機連桿
2018-07-23 | 公共工程 | 2018/07/23 09:45 | 2018/07/23 00:00 | 樟湖國小第九站故障查修（原因：台電欠相）第五站測試抽水馬達好壞及復歸 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/23 13:30 | 2018/07/23 17:30 | 4號井及8號井配盤施工接線施工
2018-07-24 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/24 09:00 | 2018/07/24 17:15 | 緩衝器60mm電線接線施工及配線施工.餘氯計故障查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
2018-07-25 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 09:00 | 2018/07/25 17:30 | 加藥流量計安裝（第三淨水場.全興淨水場） | 加藥流量計*4台 | 4532-P8 | 0 | 否 | 春宏
2018-07-26 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/26 09:00 | 2018/07/26 17:30 | 拆除五號既有操作機.操作機連桿拆除加工.五號操作機查控制線路.營運所拿資料 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.明銓
2018-07-27 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/27 09:00 | 2018/07/27 22:00 | 五號操作機安裝.查線施工.試車（100%） |  | 4532-P8 | 4.5 | 否 | 泰佑.明銓.凱米
2018-07-30 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/30 09:00 | 2018/07/30 19:30 | 養護中心加壓站盤體進場.配線施工（70%） |  | 4532-P8 | 2 | 否 | 泰佑.凱米
2018-07-31 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/31 09:00 | 2018/07/31 18:00 | 養護中心加壓站配線施工.功能測試（100%） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米