## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/02/01 09:00 | 2019/02/01 13:00 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳宥榕
| 其他 | 2019/02/01 13:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除
2019-02-11(一) | 公共工程 | 2019/02/11 10:00 | 2019/02/11 12:00 | 北斗案 維修及測試抽水機 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 14:00 | 2019/02/11 16:00 | 環境整理
2019-02-12(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/12 09:00 | 2019/02/12 18:00 | 配管施工及不鏽鋼管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖,蕃友謙
2019-02-13(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:00 | 接地施工.基礎座施工.配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙
2019-02-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/14 10:00 | 2019/02/14 17:15 | 壓力管施工及洗孔施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張永和,張子敬,蕃友謙
2019-02-15(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 09:00 | 2019/02/15 17:30 | 加氯管配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥霖,蕃友謙,張子敬