## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | DI管線埋設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友秀,陳浚騰,胡范英俊 | 五金: $374 加油: $300 怪手便當: $90
2019-10-02(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | PVC管配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,賴彥霖,胡范英俊,蕃友秀,黃勝仁 | 加油: $1000 怪手便當: $90
2019-10-03(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 18:00 | 監視器管路配管及接線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,黃勝仁 | 怪手便當: $90
2019-10-04(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 18:00 | 盤內改線及測試運轉 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳明智 | 水電材料: $685
2019-10-05(六) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 14:00 | 管線開挖及配管施工 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 黃勝仁,黃春宏,胡范英俊 | 怪手便當: $85 加油: $1000
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 14:30 | 2019/10/05 17:00 | 路面打鑿
2019-10-07(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 18:00 | 抽水機試車出水 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-10-08(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 12:00 | 台電申請 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,張名範,胡范英俊,阮德勛
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 14:00 | 2019/10/08 18:00 | 抽水桶安裝
2019-10-09(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:00 | 台電電管埋設、機械挖方 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏,謝承宏 | 怪手便當: $90
2019-10-10(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 19:00 | 管線埋設、PVC管配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友秀,謝和言,黎大揚 | 怪手便當: $90
2019-10-11(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 17:30 | 舊箱體移出、基礎座施工、CLSM灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰,施清淵,施秉緯
2019-10-14(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | pvc管配管及壓力管配管及草皮灌水 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊
2019-10-15(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 13:00 | 牆面洗孔及機械挖方 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊 | 怪手兩人+土建廠商便當: $270
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/15 15:00 | 2019/10/15 18:00 | 缺失改善