## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/01 09:00 | 2019/04/01 17:00 | 喇叭安裝及拉線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-04-02(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/02 09:00 | 2019/04/02 17:30 | 壓力計及窨井抽水機及水位計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 09:00 | 2019/04/03 12:00 | 箱體進場施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/03 13:00 | 2019/04/03 17:00 | 開工協調會
2019-04-04(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/04 09:00 | 2019/04/04 13:00 | 管線開挖施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,胡范英俊
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/04 15:00 | 2019/04/04 17:00 | 壓力計安裝及超音波水位計安裝
2019-04-06(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/06 09:00 | 2019/04/06 17:00 | 擦油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,黎大揚,胡范英俊
2019-04-08(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/08 09:00 | 2019/04/08 17:30 | 加氯管噴漆施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-04-09(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/09 09:00 | 2019/04/09 18:00 | 水位計安裝，設定盤內設備參數、試水 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-04-10(三) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/10 09:00 | 2019/04/10 13:00 | 教育訓練 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/10 14:00 | 2019/04/10 17:30 | 抽水機試運轉
2019-04-11(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 17:30 | 抽水機試運轉及水位計設定安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-12(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/12 10:00 | 2019/04/12 12:00 | 抽水機試運轉 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/12 13:00 | 2019/04/12 17:00 | 台電資料處理、現場勘查