## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 其他 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 陽達拉線施工及試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景
2020-04-06(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:00 | 看現場高壓設備如何施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蔡清池 | 加油: $585
2020-04-07(二) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 12:00 | 開會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,賴彥霖 | 魚網: $180
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 13:00 | 2020/04/07 17:00 | 水池清洗
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:00 | 水池清洗、加藥管路安裝配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,陳浚騰,胡范英俊,吳至善
2020-04-09(四) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 12:00 | 看工作備料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/09 13:00 | 2020/04/09 17:00 | C型鋼固定施工
2020-04-10(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 13:00 | 拆除既有設備及配管 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/10 14:00 | 2020/04/10 17:00 | 開施工協調會及送台電
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 20:00 | 高壓線拉線施工及VCB汰換 |  | 8761-C6 | 3 | 否 | 吳至善,阮德勛,施秉緯,施清淵,張名範,張堯彰,陳浚騰,陽文景,黃春宏,黃勝仁,蔡清池,黎大揚,蕃友謙,謝承宏,黃政寧 | 彰區機電及監工便當費: $425 螺絲: $175
2020-04-12(日) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/12 08:00 | 2020/04/12 19:00 | ACB及ATS更換 |  | 8761-C6 | 2 | 否 | 施清淵,施秉緯,胡范英俊,蔡清池,陳浚騰,黃春宏
2020-04-14(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:00 | PVC配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧,胡范英俊,陳浚騰
2020-04-15(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:00 | PVC配管施工及既有基礎座打除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊,陳浚騰,黃政寧