## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:00 | 送台電、領料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-01-03(五) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:00 | 配電盤中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-01-06(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/06 12:00 | 2020/01/06 17:00 | 文書處理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| 其他 | 2020/01/06 09:00 | 2020/01/06 12:00 | 去永工招新血
2020-01-07(二) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 12:00 | 送台電 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/07 13:00 | 2020/01/07 17:00 | 基礎座施工、拆板模
2020-01-08(三) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:00 | 鐵皮屋水泥腳座施工、二場更換日光燈 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-01-09(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:00 | 植草磚施工、既設地磚復舊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友秀,謝承宏,施清淵,吳至善
2020-01-10(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 14:00 | 台電送電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/10 14:00 | 2020/01/10 17:00 | 缺失改善（植草磚崩塌）
2020-01-13(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:00 | 加藥機、加藥桶、水位計安裝及拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-01-15(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 12:00 | 申請中華電信、水位計及加藥機拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,陳泓銘
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/15 13:00 | 2020/01/15 17:00 | 台電報竣
2020-01-16(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:00 | 台電送電、加藥機及水位計安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-01-17(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 12:00 | 馬達線接線、試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/17 13:00 | 2020/01/17 17:00 | 台電缺失改善、台電修改線路圖
2020-01-20(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 14:00 | 馬達拉接線、盤內接線、試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 公共工程 | 2020/01/20 15:00 | 2020/01/20 17:00 | 軍功第三加壓站看機修估價
2020-01-21(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/21 14:00 | 2020/01/21 17:30 | 水位計接線 、流量計接線、盤內線路接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 13:00 | 馬達拉線、流量計接線、台電送電
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 18:00 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:00 | 馬達及壓力計接線、試車 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-01-31(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:00 | 風扇安裝、操作機拉線（二場） 風扇安裝、壓力、水位計拉線（一場） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,洪啟修