## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:00 | 送台電、領料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-01-03(五) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:00 | 配電盤中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-01-06(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/06 12:00 | 2020/01/06 17:00 | 文書處理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| 其他 | 2020/01/06 09:00 | 2020/01/06 12:00 | 去永工招新血
2020-01-07(二) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 12:00 | 送台電 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/07 13:00 | 2020/01/07 17:00 | 基礎座施工、拆板模
2020-01-08(三) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:00 | 鐵皮屋水泥腳座施工、二場更換日光燈 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-01-09(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:00 | 植草磚施工、既設地磚復舊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友秀,謝承宏,施清淵,吳至善
2020-01-10(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 14:00 | 台電送電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/10 14:00 | 2020/01/10 17:00 | 缺失改善（植草磚崩塌）