## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/02 09:00 | 2019/01/02 17:30 | 1-1/2 配管 抽水機基礎板施工 油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,陳宥榕,黃春宏
2019-01-03(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/03 09:00 | 2019/01/03 17:30 | 模板施工、3/4”配管施工 抽水機基礎板施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,黃春宏 | 買金紙跟香: $140 拜拜供品: $294
2019-01-04(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/04 09:00 | 2019/01/04 17:30 | 基礎座水泥施工 不鏽鋼管配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰,魏千又
2019-01-07(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/07 10:00 | 2019/01/07 15:30 | 缺失改善（漏水處理） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 10:00 | 送台電資料
2019-01-08(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/08 10:00 | 2019/01/08 15:00 | 流量計IP68測驗 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-UD加油: $1000 監工餐費: $315
2019-01-09(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/09 10:00 | 2019/01/09 18:00 | 長源站接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,張子敬 | 發電機加油: $240
2019-01-10(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 18:00 | 順大成檢 弓銓試水 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 4532-P8加油: $701 監工餐費: $740
2019-01-11(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/11 11:00 | 2019/01/11 17:30 | 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙
2019-01-12(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 17:00 | 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙
2019-01-14(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/14 11:00 | 2019/01/14 17:30 | 第二站PVC管配管.不鏽鋼管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,張子敬 | 8761-C6加油: $500
2019-01-15(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:00 | 公司準備申請電信資料.備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-16(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/16 10:00 | 2019/01/16 13:00 | 馬達漏水處理 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/16 14:30 | 2019/01/16 17:00 | 台電會勘
2019-01-17(四) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/17 09:30 | 2019/01/17 17:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘 | 餐費: $880
2019-01-18(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 09:00 | 2019/01/18 17:30 | 配管施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,林泰佑,陳宥榕
2019-01-20(日) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/20 10:30 | 2019/01/20 17:30 | 箱體進場、配管施工、二站基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,施清淵,吳至善
2019-01-21(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/21 10:00 | 2019/01/21 17:25 | 拉線施工 配管施工、不鏽鋼管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,張子敬 | 不銹鋼管配件: $235
2019-01-22(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/22 09:30 | 2019/01/22 18:00 | 基礎座施工及配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,賴彥霖
2019-01-23(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 10:00 | 2019/01/23 19:00 | 箱體進場、配管施工、拉38m/m*1C線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,賴彥霖,林泰佑
2019-01-24(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/24 09:00 | 2019/01/24 17:30 | 配管及拉線施工、長源站台電送電 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,張子敬,蕃友謙
2019-01-25(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 09:30 | 2019/01/25 17:00 | 冷水坑 配管施工、接地施工、模板施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,張子敬,蕃友謙
2019-01-29(二) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/29 10:00 | 2019/01/29 15:00 | 缺失改善.環境整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-01-30(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/30 09:30 | 2019/01/30 13:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/30 15:00 | 2019/01/30 17:00 | 申請台電報竣
2019-01-31(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/31 09:00 | 2019/01/31 15:00 | 台電送電、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳宥榕 | APZ-9039加油: $1000 大榮寄貨（李國州）: $120