## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 18:00 | 盤體進場、電源拉線325mm |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊,黃勝仁
2019-12-03(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 12:00 | 監視器安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 13:00 | 2019/12/03 17:00 | 管線施工
2019-12-04(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:00 | 植草磚鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁,蕃友謙,陳浚騰
2019-12-05(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 12:00 | 初驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/12/05 14:00 | 2019/12/05 17:00 | UPS不斷電系統安裝
2019-12-06(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:00 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:00 | 既有植草磚鋪設、格柵欄施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃勝仁
2019-12-10(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 12:00 | 電源改接、基礎座補水泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/10 13:00 | 2019/12/10 17:00 | 水泥打鑿及發電機箱固定
2019-12-11(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 14:00 | 基礎座施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/11 15:00 | 2019/12/11 17:00 | 發電機拉線施工
2019-12-12(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:00 | 草皮鋪設、取水口安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃勝仁,胡范英俊,蕃友謙
2019-12-13(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:00 | 教育訓練、陪同台水總經理看工地 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳明智 | 餐費: $6250